饶平县旅游发展三年行动计划

（2021-2023年）(征求意见稿)

为落实《饶平县旅游发展总体规划》，全面推进饶平县旅游产业的发展，以打造创建国家和广东省全域旅游示范区为目标，特制定本行动计划。本行动计划期限为2021-2023年。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神以及视察潮州重要讲话重要指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，高质量打造“一城一廊一海湾”饶平发展新格局，繁荣发展文化旅游事业，持续提升饶平美誉度、知名度和竞争力，力争用3年时间将饶平打造为潮州湾区精品城市、特色文化旅游体验目的地。

二、工作目标

（一）经济指标。2021-2023年，全县旅游年接待总量分别达到250万人次、350万人次、500万人次；旅游综合收入分别实现2.5亿元、4亿元、6亿元。

（二）具体目标。力争到2023年，全面完成全域旅游示范区创建。

1.创建1家国家3A级旅游景区、1家国家4A级旅游景区；培育2家三星级饭店和推进6家民宿登记；

2.创建3个省级旅游风情小镇、3个省级文化和旅游特色村、6个市级文化和旅游特色村、2个市级文化研学游基地、3个休闲农业与乡村旅游示范点；

3.策划3条旅游精品线路推向市场；建设2个旅游集散中心、4个旅游服务中心、5个具有文化旅游特色的旅游驿站；

4.组织建设9个旅游厕所。继续配套完善旅游触摸屏；

5.在高速出口路段、主要交通干线、车站及主要人口聚集场所设立安装旅游标识、标牌。

- 组织领导

为加快我县旅游高质量发展，建立促进旅游发展工作协调机制，县政府决定成立“饶平县旅游发展三年行动计划领导小组”，由县政府分管领导任组长，县政府副主任、县文化广电旅游体育局局长任副组长；县人大、县政协、县委组织部、县委编办、县发展和改革局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县林业局、县水务局、县市场监督管理局、县财政局、县公安局、县工业和信息化局、县人力资源和社会保障局、县城市管理和综合执法局、市生态环境局饶平分局、县融媒体中心、石壁山风景区管理处各一名领导及各镇镇长为成员。领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作。由县文化广电旅游体育局局长兼任办公室主任，办公地点设在县文化广电旅游体育局，工作人员从县文化广电旅游体育局及相关单位抽调。（详见附件1）

四、重点任务

（一）提升旅游产品，培育核心竞争力

1.推进创建国家A级旅游景区。按照国家A级旅游景区创建要求，提升完善旅游基础设施和公共服务设施，将石壁山风景区和青岚地质公园建设成为知名的文化体验旅游区。2021年，石壁山风景区完成3A级旅游景区申报；2022年，青岚地质公园完成3A级旅游景区申报，2023年进一步提升为国家4A级旅游景区。（责任单位：县文广旅体局、石壁山风景区管理处，完成时限：2021—2023年）

2.巩固提升4A级景区。加快绿岛山庄旅游产品建设步伐，加快产品转型，对接新标准和提高景区整体品质，尽快恢复正常运营。继续完善改造升级，对原有的设备设施和服务进行更新提升，主要改造提升游客中心、酒店综合大堂，以及对原停车场、资源环境标识系统、环境卫生、客房、智慧旅游等配套服务设施建设。丰富4A级景区参与性、游乐性、消费性旅游业态，强化景区管理，提供优质服务，打造精品旅游景区。（责任单位：县文广旅体局，完成时限：2021—2023年）

3.建设坪溪茶谷文旅产业基地。依托坪溪茶田茶叶生产基地、观茶亭、双髻娘山、坪溪水库、坪溪温泉、岭头村等资源，深入挖掘岭头单丛的茶文化，全面推进茶园风光旅游、茶文化体验、休闲康养接待、农产品购物建设，将坪溪茶谷打造成为集农、文、旅于一身的综合休闲旅游园区。（责任单位：浮滨镇政府、县农业农村局、县自然资源局、县住建局、县发改局、县文广旅体局、县林业局、县水务局，完成时限：2021—2023年）

4.加快汤溪水库旅游开发。推进汤溪水库的旅游规划和建设，努力将汤溪镇打造为旅游观光、休闲体育中心，创造条件承接国内大型休闲体育活动，增加饶平旅游知名度。加大汤溪水库环湖风景道、骑行徒步绿道等旅游基础设施投入，适当地引导渔家乐、农家乐、自驾车营地、度假村、民宿客栈等业态环湖布局，打造成为百里黄冈美丽乡村风情带的生态明珠、旅游胜地。（责任单位：汤溪镇政府、县自然资源局、县住建局、县农业农村局、县发改局、县文广旅体局、县交通运输局、县水务局、县林业局，完成时限：2021—2023年）

5.推进汛洲岛旅游发展步伐。积极推进汛洲岛“力诚博物馆文化小镇”项目，建设集文化体验、艺术展览、研学教育、生态观光、海岛游乐、休闲度假于一体的力诚博物馆文化小镇。2021年完成项目的总体设计和报建工作，另外完成核心区八六海战博物馆的主体建设；2022年完成核心区其他博物馆的建设，同时完成基础设施的建设和所有经营项目的游乐设备订购；2023年完成核心区的建设和展览，以及完成森林景区、滨海景区的建设，达到总体对外经营的效果。（责任单位：黄冈镇政府、县发改局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县文广旅体局、县水务局，完成时限：2021—2023年）

（二）加强供给体系，提升旅游要素配套

6.发展特色住宿。丰富特色酒店数量，组织并申报聚贤园迎宾馆等2家三星级饭店，提升酒店的基础设施和接待服务质量。推进6家具有地域特色品牌的民宿登记。支持旅游住宿业特许连锁经营和品牌化经营；引入知名旅游饭店管理企业，促进旅游住宿业管理服务；形成县城集散、景区延伸、镇村辐射的旅游住宿格局。（责任单位：县文广旅体局、各镇，完成时限：2021—2023年）

7.提升美食和购物体验。加强对当地特色购物和美食项目的建设，提高全县范围内餐饮、购物等消费体验，提升县域范围内旅游接待质量和管理水平。（责任单位：县工信局、县市场监管局、县人社局、县文广旅体局、各镇，完成时限：2021—2023年）

8.丰富乡村旅游业态。推荐并评定樟溪镇、浮滨镇、汤溪镇为省级旅游风情小镇，并加强三镇之间的交通提升及沿途旅游服务供给。推荐并评定东明村等3个省级文化和旅游特色村、6个市级文化和旅游特色村、2个市级文化研学游基地、3个休闲农业与乡村旅游示范点。策划3条旅游精品线路推向市场。（责任单位：县文广旅体局、县有关镇、村，完成时限：2021—2023年）

（三）完善公共服务，强化服务体系建设

9.改善我县旅游公共设施。加强全县旅游通景公路、乡村旅游公路建设与衔接，重点改善086县道通往绿岛山庄和青岚地质公园，钱东高速路口到汛洲岛等主要旅游目的地的道路状况。为配合汛洲岛“力诚博物馆文化小镇”项目三年计划，拟实施欧边、汛洲西、汛洲码头三个陆岛交通码头的建设，2021年上半年前完成三个码头变更和用海手续审批等前期工作，2021年下半年启动欧边码头建设，2022年10月底完成三个码头建设。加强重点景区的旅游配套建设，完善景区内的交通道路、标识系统、电瓶车交通、车场管理等。（责任单位：县交通运输局、县文广旅体局，完成时限：2021—2023年）

10.完善旅游咨询服务体系。完善旅游集散中心和游客服务中心的配套建设，扩大中心规模，满足游客需求。发挥区域交通枢纽优势，规划建设2个旅游集散中心，2021年建设高铁站旅游集散中心，2022年改造提升新粤运汽车站旅游集散中心。建设4个旅游服务中心，提供游客咨询、引导等服务，2021年新建石壁山风景区旅游服务中心、改建1个游客服务中心，2023年新建汤溪旅游服务中心，改建1个游客服务中心。（责任单位：县文广旅体局、县交通运输局、石壁山风景区管理处、各有关镇，完成时限：2021—2023年）

11.规划建设旅游驿站。从黄冈到上饶路段建设1个旅游驿站，从钱东高速公路口到汛洲岛路段建设1个旅游驿站等，力争3年内建设5个具有文化旅游特色的旅游驿站，其中2021年配置2个，2022年配置1个，2023年配置2个，为自驾、骑行、徒步游客提供咨询、休息、停车、如厕等旅游服务。（责任单位：县文广旅体局、各有关镇，完成时限：2021—2023年）

12.加强标识体系建设。按照全域旅游发展要求，在高速出口路段、主要交通干线、车站及主要人口聚集场所设立安装旅游标识、标牌。在旅游集散中心位置显著处、重要通景旅游公路入口、核心旅游吸引物入口处进一步配套公共信息图形符号、交通标识和介绍牌、全域全景图及全景导览图、旅游电子触摸屏。（责任单位：县文广旅体局、县交通运输局、各有关镇，完成时限：2021—2023年）

13.继续实施“厕所革命”行动。力争3年内组织建设9个旅游厕所，提升旅游厕所配套建设，利用好运营管理资金，借助百度地图等推进全域旅游厕所导航建设，加强旅游厕所常态化、标准化管理。（责任单位：县文广旅体局、各有关镇、村，完成时限：2021—2023年）

14.推进智慧旅游系统建设。加强对智慧旅游的建设，实现旅游数据化管理模式，同时确保在全县主要游客集聚区提供WI-FI信号和必要的网络服务。引导景区接入支付宝智慧景区小程序，通过实名制购票、分时预约等方式为广大游客提供便利化服务，拓展景区导览、语音讲解、地图指引等功能，结合支付宝平台能力对接信用免押、智慧餐饮、智慧停车、线上营销等功能。（责任单位：县文广旅体局、县融媒体中心，完成时限：2021—2023年）

（四）提升品牌影响，力争实现创新示范

15.保障旅游资金，提高营销成效。制定切实可行的旅游市场开发奖励办法，有效贯彻执行，配套旅游营销专项资金，持续扩大市场规模与效应，保障游客数量每年稳定增长20%以上。（责任单位：县财政局、县文广旅体局，完成时限：2021—2023年）

16.在体制机制、业态融合实现创新。建立旅游发展创新领导机制和协调机制。推进“旅游+”城镇化形成创新发展模式，促使各行业融合发展，达到特色鲜明、科技感强、生态性好，形成旅游经营模式创新发展。（责任单位：县有关单位、各镇，完成时限：2021—2023年）

四、保障措施

（一）健全体制机制，推进旅游产业融合发展

17.完善党政统筹及综合协调机制。成立县旅游发展领导小组及办公室，并落实固定办公场所及工作人员，开展常态化工作，定期召开全县旅游发展工作会议，研究重大事项和战略部署，形成决议。同时建立旅游联席会议制度，成员单位涵盖主要涉旅部门，各镇政府、主要旅游企业及景区，统筹协调产业融合发展、旅游规划、营销专项等事宜。（责任单位：县有关单位、各镇，完成时限：2021—2022年）

18.健全综合监管机制。成立由县文广旅体局与县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县城管执法局等相关部门组成的全县综合执法机制，一站式解决旅游执法问题，探索发展成立旅游警察机制。（责任单位：县文广旅体局、县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县城管执法局，完成时限：2021—2022年）

19.完善行业自律机制。进一步完善旅游协会工作机制，充分发挥协会作用，推进旅游行业诚信建设，定期公布诚信信息，推动我县旅游业持续、稳定、健康发展。（责任单位：县文广旅体局、县市场监管局、县工信局，完成时限：2021—2022年）

20.改善综合管理体制。健全旅游综合管理行政机构，配备充足的工作人员及办公经费、旅游发展专项经费。涵盖旅游资源整合与开发、旅游规划与产业促进、旅游监督管理与综合执法、旅游营销推广与形象提升、旅游公共服务与资金管理、旅游数据统计与综合考核等职能部门，综合统筹协调全县旅游发展。（责任单位：县委组织部、县委编办、县财政局、县文广旅体局，完成时限：2021—2022年）

21.完善科学的统计制度。建立专业旅游统计队伍及科学的统计制度，充分运用大数据技术、移动技术和网络技术，数据收集渠道畅通、数据质量高、报送及时。（责任单位：县文广旅体局，完成时限：2021—2022年）

（二）加大宣传力度，提高服务质量

22.多部门联动支持旅游发展工作。县政府统一部署，县发改局、县财政局、县住建局、县交通运输局、县自然资源局、县农业农村局、县文广旅体局、县林业局等部门依据自身职能出台或报请县政府出台旅游发展专项政策文件，配套实施方案并贯彻落实。（责任单位：县发改局、县财政局、县住建局、县交通运输局、县自然资源局、县农业农村局、县文广旅体局、县林业局，完成时限：2022—2023年）

23.完善旅游规划督导评估机制。由县文广旅体局报请县人大、政协等部门成立督导工作小组，制定明确的督导工作方案并明确督办主体。根据全域旅游实施方案和计划，建立规划年度督查考核机制、奖惩机制和规划评估机制，保障各项旅游发展政策有效实施。（责任单位：县人大、县政协，完成时限：2022—2023年）

24.完善县财政金融支持政策。县财政预算中按实际情况单列一定比例财政资金，支持旅游事业发展。各职能部门每年应安排涉旅资金不低于2.5%，其中农林水等行业关联部门应不低于10%，城乡、交通等基础设施部门不低于20%，作为涉旅发展项目资金。政府出台贴息贷款专项资金管理办法或意见，提高政府贷款贴息额，贴息金额不低于旅游项目资金总额15%，同时优先安排乡村旅游以及旅游公共类项目，营造优良的旅游营商环境。（责任单位：县财政局、县发改局、县农业农村局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县文广旅体局、县水务局，完成时限：2022—2023年）

25.完善土地保障政策。土地规划修编优先考虑旅游用地，年度用地计划中优先考虑旅游用地计划和用地指标，优先保障旅游新增用地，未利用地或废弃地优先新增旅游用地计划或指标。根据具体情况出台旅游用地支持政策或意见，有效运用城乡建设用地增减挂钩政策。景观用地按照原地类管理。针对不同的用地性质采用招拍挂、协议出让、行政划拨等多方式供地，为旅游新业态用地流转、农用地综合利用等提供有力保障。盘活工矿企业存量用地、农村存量用地，提高土地利用效率或将低效地进行旅游利用。对其它产业用地进行旅游化综合利用。（责任单位：县自然资源局，完成时限：2022—2023年）

26.加强资源保护与环境。制订我县山水林田湖草生态保护和生态修复的地方性措施和方案，遏制生态资源明显破坏或盲目过度开发。制订地方历史文化、民族文化等保护措施和方案，遏制文化资源明显被破坏或掠夺式开发。大力开展城乡环境和垃圾治理，针对目前黄冈镇等部分街区及乡村中出现的杂物堆放和垃圾不当处理进行整治，努力形成干净、整洁的旅游环境；提高县城的旅游管理水平，完善旅游管理制度和奖惩措施，提高核心吸引物和游客聚集区的旅游服务人员素质。进一步协调城乡风貌，加强旅游产业辐射带动作用。继续推进旅游扶贫工作，加强旅游扶贫富民成效。（责任单位：生态环境饶平分局、县住建局、县自然资源局、县水务局、县文广旅体局、县农业农村局，完成时限：2021—2023年）

27.加快旅游人才引进。建立旅游发展咨询委员会、顾问委员会或类似专家智库，开展常态化活动，提高咨询服务效果。引进专业人才或专家短期工作，或开展人才交流、交换、挂职等交流活动，通过柔性用人制度引进专业人才或专家短期工作。经常性开展人才交流、交换、挂职等交流活动，或直接引进旅游硕士以上人才。开展校企人才联合培养或建立旅游人才培训基地。经常性开展旅游培训活动，轮训乡村旅游骨干，组织外出参观培训、经验交流和研讨会。在旅游人才的奖励机制方面设立具体举措，出台旅游人才考核奖励办法，建立稳定长效的奖励机制。（责任单位：县文广旅体局、县人社局，完成时限：2022—2023年）

（三）保障秩序与安全，抓好旅游管理

28.提高旅游行业服务质量。依据行业规范或地方标准推进我县城市旅游和乡村旅游服务质量，使游客集中场所实现标准化服务。编制优质旅游服务商目录，方便游客获取。（责任单位：县文广旅体局，完成时限：2021—2023年）

29.加强文明旅游宣传力度。积极开展旅游文明公约和出境旅游文明指南宣传教育活动，推行旅游文明公约。妥善处置、及时上报旅游不文明行为事件，由地方主流媒体宣传文明旅游典型报道。（责任单位：县文广旅体局、县融媒体中心，完成时限：2021—2022年）

附件：

1.饶平县旅游发展三年行动计划领导小组及办公室领导成员名单

2.饶平县旅游发展三年行动计划任务分解表

附件1

饶平县旅游发展三年行动计划领导小组

及办公室领导成员名单

组  长：陈堆义（县政府副县长）

副组长：-（县政府办）、黄燕生（县文化广电旅游体育局）

成  员：-（县人大）、-（县政协）、-（县委组织部）、-（县委编办）、-（县发展和改革局）、-（县自然资源局）、-（县住房和城乡建设局）、-（县交通运输局）、-（县农业农村局）、-（县林业局）、-（县水务局）、-（县市场监督管理局）、-（县财政局）、-（县公安局）、-（县工业和信息化局）、-（县人力资源和社会保障局）、-（县城市管理和综合执法局）、-（市生态环境局饶平分局）、-（县融媒体中心）、-（石壁山风景区管理处）、各镇镇长

办公室主任：黄燕生（兼）

办公室成员从各有关单位抽调。

- 附件2

- 饶平县旅游发展三年行动计划任务分解表

| 任务 | 序号 | 内容 | 2021年工作计划 | 2022年工作计划 | 2023年工作计划 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升旅游产品，培育核心竞争力 | 1 | 推进创建国家A级旅游景区 | 石壁山风景区完成3A级旅游景区申报。 | 青岚地质公园完成3A级旅游景区申报。 | 青岚地质公园进一步提升为国家4A级旅游景区。 | 县文广旅体局 | 石壁山风景区管理处 |
|  | 2 | 巩固提升4A级景区 | 加快绿岛山庄旅游产品建设步伐，加快产品转型，对接新标准和提高景区整体品质，尽快恢复正常运营。 | 继续完善改造升级，对原有的设备设施和服务进行更新提升，主要改造提升游客中心、酒店综合大堂，以及对原停车场、资源环境标识系统、环境卫生、客房、智慧旅游等配套服务设施建设。 | 丰富4A级景区参与性、游乐性、消费性旅游业态，强化景区管理，提供优质服务，打造精品旅游景区。 | 县文广旅体局 |  |
|  | 3 | 建设坪溪茶谷文旅产业基地 | 坚持规划引领，按照《饶平县浮滨镇坪溪茶区旅游发展概念规划》，完善旅游配套设施。 | 谋划“茶+旅游”的特色化差异化发展之路，推进坪溪茶旅融合项目，加大招商力度，开发坪溪温泉、一览亭、夏校千亩竹海等旅游资源，打造特色旅游景点。 | 推进茶园风光旅游、茶文化体验、休闲康养接待、农产品购物建设，将坪溪茶谷打造成为集农、文、旅于一身的综合休闲旅游园区。 | 浮滨镇政府 | 县农业农村局、县自然资源局、县住建局、县发改局、县文广旅体局、县林业局、县水务局 |
|  | 4 | 加快汤溪水库旅游开发 | 推进汤溪水库的旅游规划和建设，完成《汤溪水库旅游发展总体规划》。 | 加大汤溪水库环湖风景道、骑行徒步绿道等旅游基础设施投入。 | 适当地引导渔家乐、农家乐、自驾车营地、度假村、民宿客栈等业态环湖布局，打造成为百里黄冈美丽乡村风情带的生态明珠、旅游胜地。创造条件承接国内大型休闲体育活动，将汤溪镇打造为旅游观光、休闲体育中心，增加饶平旅游知名度。 | 汤溪镇政府 | 县自然资源局、县住建局、县农业农村局、县发改局、县文广旅体局、县交通运输局、县水务局、县林业局 |
|  | 5 | 推进汛洲岛旅游发展步伐 | 完成汛洲岛力诚博物馆文化小镇项目的总体设计和报建工作，另外完成核心区八六海战博物馆的主体建设。 | 完成核心区其他博物馆的建设，同时完成基础设施的建设和所有经营项目的游乐设备订购。 | 完成核心区的建设和展览，以及完成森林景区、滨海景区的建设，达到总体对外经营的效果。 | 黄冈镇政府 | 县发改局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县文广旅体局、县水务局 |
| 加强供给体系，提升旅游要素配套 | 6 | 发展特色住宿 | 丰富特色酒店数量，组织并申报聚贤园迎宾馆为三星级饭店，提升酒店的基础设施和接待服务质量。完善民宿登记备案流程。 | 组织并申报1家酒店为三星级饭店。推进3家具有地域特色品牌的民宿登记。 | 推进3家具有地域特色品牌的民宿登。支持旅游住宿业特许连锁经营和品牌化经营；引入知名旅游饭店管理企业，促进旅游住宿业管理服务。 | 县文广旅体局 | 各镇 |
|  | 7 | 提升美食和购物体验 | 持续办好美食节、文化节、旅游节等品牌活动。 | 加强对当地特色购物和美食项目的建设。 | 提高全县范围内餐饮、购物等消费体验，提升县域范围内旅游接待质量和管理水平。 | 县文广旅体局 | 县工信局、县市场监管局、县人社局、各镇 |
|  | 8 | 丰富乡村旅游业态 | 推荐并评定樟溪镇为省级旅游风情小镇，东明村为省级文化和旅游特色村。申报3个市级文化和旅游特色村、1个市级文化研学游基地、1个休闲农业与乡村旅游示范点。策划1条滨海旅游精品线路推向市场。 | 推荐并评定浮滨镇为省级旅游风情小镇，所城居委为省级文化和旅游特色村。申报3个市级文化和旅游特色村、1个市级文化研学游基地、1个休闲农业与乡村旅游示范点。策划1条旅游精品线路推向市场。 | 推荐并评定汤溪镇为省级旅游风情小镇，并加强浮滨镇、樟溪镇、汤溪镇三镇之间的交通提升及沿途旅游服务供给。申报1个省级文化和旅游特色村、1个休闲农业与乡村旅游示范点。策划1条旅游精品线路推向市场。 | 县文广旅体局 | 县有关镇、村 |
| 完善公共服务，强化服务体系建设 | 9 | 改善我县旅游公共设施 | 促使通往青岚地质公园公路尽早开工建设。拟实施欧边、汛洲西、汛洲码头三个陆岛交通码头的建设，2021年上半年前完成三个码头变更和用海手续审批等前期工作，2021年下半年启动欧边码头建设。 | 加强全县旅游通景公路、乡村旅游公路建设与衔接，重点改善086县道通往绿岛山庄和青岚地质公园，钱东高速路口到汛洲岛等主要旅游目的地的道路状况。2022年10月底完成欧边、汛洲西、汛洲三个码头建设。 | 加强重点景区的旅游配套建设，完善景区内的交通道路、标识系统、电瓶车交通、车场管理等。 | 县交通运输局 | 县文广旅体局 |
|  | 10 | 完善旅游咨询服务体系 | 建设高铁站旅游集散中心和。新建石壁山风景区旅游服务中心，改建1个游客服务中心。 | 改造提升新粤运汽车站旅游集散中心。 | 新建汤溪旅游服务中心，改建1个游客服务中心。 | 县文广旅体局 | 各有关镇 |
|  | 11 | 规划建设旅游驿站 | 提升浮滨观茶亭旅游驿站。新建1个具有文化旅游特色的旅游驿站，考虑从黄冈到上饶路段建设“五联旅游驿站”。 | 新建1个旅游驿站，考虑从钱东高速公路口到汛洲岛路段建设“美宅旅游驿站”。规划2个旅游驿站。 | 新建2个旅游驿站，为自驾、骑行、徒步游客提供咨询、休息、停车、如厕等旅游服务。 | 县文广旅体局 | 各有关镇 |
|  | 12 | 加强标识体系建设 | 结合开通的大潮高速，在新丰、三饶、浮滨、樟溪出口路段增设“茂芝会议纪念馆”、“永善省级特色村”“道韵楼”、“汤溪水库景区”“张竞生故居”、“坪溪文旅茶区”“青岚国家地质公园”、“绿岛山庄”等旅游导示牌。 | 在旅游集散中心位置显著处、重要通景旅游公路入口、核心旅游吸引物入口处进一步配套公共信息图形符号、交通标识和介绍牌、全域全景图及全景导览图、旅游电子触摸屏。 | 在旅游集散中心位置显著处、重要通景旅游公路入口、核心旅游吸引物入口处进一步配套公共信息图形符号、交通标识和介绍牌、全域全景图及全景导览图、旅游电子触摸屏。 | 县文广旅体局 | 县交通运输局、各有关镇 |
|  | 13 | 继续实施“厕所革命”行动 | 对乡村建设情况、旅游景区景点及旅游线路进行充分考察和论证，考虑在石壁山风景区、青岚地质公园及有关乡村旅游点选址及定点。 | 组织建设9个旅游厕所，借助百度地图等推进全域旅游厕所导航建设。 | 加强旅游厕所常态化、标准化管理。 | 县文广旅体局 | 各有关镇、村 |
|  | 14 | 推进智慧旅游系统建设 | 加强对智慧旅游的建设，实现旅游数据化管理模式，同时确保在全县主要游客集聚区提供WI-FI信号和必要的网络服务。引导景区接入支付宝智慧景区小程序，通过实名制购票、分时预约等方式为广大游客提供便利化服务。 | 拓展景区导览、语音讲解、地图指引等功能，结合支付宝平台能力对接信用免押、智慧餐饮、智慧停车、线上营销等功能，打通旅游服务到用户的“最后一公里”。 | 拓展景区导览、语音讲解、地图指引等功能，结合支付宝平台能力对接信用免押、智慧餐饮、智慧停车、线上营销等功能，打通旅游服务到用户的“最后一公里”。 | 县文广旅体局 | 县融媒体中心 |
| 提升品牌影响，力争实现创新示范 | 15 | 保障旅游资金，提高营销成效 | 制定切实可行的旅游市场开发奖励办法，有效贯彻执行，配套旅游营销专项资金，持续扩大市场规模与效应，保障游客数量每年稳定增长20%以上。 | 配套旅游营销专项资金，持续扩大市场规模与效应，保障游客数量每年稳定增长20%以上。 | 配套旅游营销专项资金，持续扩大市场规模与效应，保障游客数量每年稳定增长20%以上。 | 县财政局 | 县文广旅体局 |
|  | 16 | 在体制机制、业态融合实现创新 | 建立旅游发展创新领导机制和协调机制。 | 推进“旅游+”城镇化形成创新发展模式，促使各行业融合发展，达到特色鲜明、科技感强、生态性好，形成旅游经营模式创新发展。 | 推进“旅游+”城镇化形成创新发展模式，促使各行业融合发展，达到特色鲜明、科技感强、生态性好，形成旅游经营模式创新发展。 | 县有关单位、各镇 | 县有关单位、各镇 |
| 健全体制机制，推进旅游产业融合发展 | 17 | 完善党政统筹及综合协调机制 | 成立县旅游发展领导小组及办公室，落实固定办公场所及工作人员。成立“饶平旅游发展联席会议”筹备小组。 | 开展常态化工作，定期召开全县旅游发展工作会议，研究重大事项和战略部署，形成决议。确定“饶平旅游发展联席会议”架构与运作模式，建立旅游联席会议制度。 |  | 县文广旅体局 | 县有关单位、各镇 |
|  | 18 | 健全综合监管机制 | 成立“全县综合执法机制”筹备小组。 | 确定“全县综合执法机制”架构与运作模式，一站式解决旅游执法问题，探索发展成立旅游警察机制。 |  | 县文广旅体局 | 县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县城管执法局 |
|  | 19 | 完善行业自律机制 | 进一步完善旅游协会工作机制，充分发挥协会作用，推进旅游行业诚信建设。 | 定期公布诚信信息，推动我县旅游业持续、稳定、健康发展。 |  | 县文广旅体局 | 县市场监管局、县工信局 |
|  | 20 | 改善综合管理体制 | 充实旅游行政工作人员及旅游业务办公经费、旅游发展专项经费。 | 健全旅游综合管理行政机构，涵盖旅游资源整合与开发、旅游规划与产业促进、旅游监督管理与综合执法等职能部门，综合统筹协调全县旅游发展。 |  | 县委编办 | 县财政局、县文广旅体局 |
|  | 21 | 完善科学的统计制度 | 建立专业旅游统计队伍及科学的统计制度。 | 充分运用大数据技术、移动技术和网络技术，数据收集渠道畅通、数据质量高、报送及时。 |  | 县文广旅体局 |  |
| 加大宣传力度，提高服务质量 | 22 | 多部门联动支持旅游发展工作 |  | 相关部门依据自身职能研究旅游发展专项政策文件。 | 县政府统一部署，相关部门依据自身职能出台或报请县政府出台旅游发展专项政策文件，配套实施方案并贯彻落实。 | 县发改局 | 县财政局、县住建局、县交通运输局、县自然资源局、县农业农村局、县文广旅体局、县林业局 |
|  | 23 | 完善旅游规划督导评估机制 |  | 成立督导工作小组，制定明确的督导工作方案并明确督办主体。 | 根据全域旅游实施方案和计划，建立规划年度督查考核机制、奖惩机制和规划评估机制。 | 县人大、县政协 |  |
|  | 24 | 完善县财政金融支持政策 |  | 县财政预算中按实际情况单列一定比例财政资金，支持旅游事业发展。各职能部门每年应安排涉旅资金不低于2.5%，其中农林水等行业关联部门应不低于10%，城乡、交通等基础设施部门不低于20%，作为涉旅发展项目资金。 | 政府出台贴息贷款专项资金管理办法或意见，提高政府贷款贴息额，贴息金额不低于旅游项目资金总额15%，同时优先安排乡村旅游以及旅游公共类项目。 | 县财政局 | 县发改局、县农业农村局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县文广旅体局、县水务局 |
|  | 25 | 完善土地保障政策 |  | 土地规划修编优先考虑旅游用地，年度用地计划中优先考虑旅游用地计划和用地指标，优先保障旅游新增用地，未利用地或废弃地优先新增旅游用地计划或指标。 | 根据具体情况出台旅游用地支持政策或意见，有效运用城乡建设用地增减挂钩政策。景观用地按照原地类管理。针对不同的用地性质采用招拍挂、协议出让、行政划拨等多方式供地，为旅游新业态用地流转、农用地综合利用等提供有力保障。盘活工矿企业存量用地、农村存量用地，提高土地利用效率或将低效地进行旅游利用。对其它产业用地进行旅游化综合利用。 | 县自然资源局 |  |
|  | 26 | 加强资源保护与环境 | 研究我县山水林田湖草生态保护和生态修复的地方性措施和方案。研究地方历史文化、民族文化等保护措施和方案。大力开展城乡环境和垃圾治理；提高县城的旅游管理水平。 | 制订我县山水林田湖草生态保护和生态修复的地方性措施和方案。制订地方历史文化、民族文化等保护措施和方案。进一步协调城乡风貌，加强旅游产业辐射带动作用。 | 贯彻落实我县山水林田湖草生态保护和生态修复的地方性措施和方案。贯彻落实地方历史文化、民族文化等保护措施和方案。继续推进旅游扶贫工作，加强旅游扶贫富民成效。 | 生态环境饶平分局 | 县住建局、县自然资源局、县水务局、县文广旅体局、县农业农村局 |
|  | 27 | 加快旅游人才引进 |  | 建立旅游发展咨询委员会、顾问委员会或类似专家智库，开展常态化活动，提高咨询服务效果。引进专业人才或专家短期工作，或开展人才交流、交换、挂职等交流活动，通过柔性用人制度引进专业人才或专家短期工作。在旅游人才的奖励机制方面设立具体举措，出台旅游人才考核奖励办法，建立稳定长效的奖励机制。 | 经常性开展人才交流、交换、挂职等交流活动，或直接引进旅游硕士以上人才。开展校企人才联合培养或建立旅游人才培训基地。经常性开展旅游培训活动，轮训乡村旅游骨干，组织外出参观培训、经验交流和研讨会。 | 县文广旅体局 | 县人社局 |
| 保障旅游秩序与安全 | 28 | 提高旅游行业服务质量 | 研究行业规范或出台地方标准 | 依据行业规范或地方标准推进我县城市旅游和乡村旅游服务质量。 | 编制优质旅游服务商目录。 | 县文广旅体局 |  |
|  | 29 | 加强文明旅游宣传力度 | 积极开展旅游文明公约和出境旅游文明指南宣传教育活动，推行旅游文明公约。 | 妥善处置、及时上报旅游不文明行为事件，由地方主流媒体宣传文明旅游典型报道。 |  | 县文广旅体局 | 县融媒体中心 |