## “双百行动”共建项目清单
“双百行动”校地合作共建项目清单（第一批）
序号 | 地级市 （下拉选择） | 结对县（市） （下拉选择） | 高校院所 （牵头单位和参与单位） | 项目名称 | 项目实施单位（下拉选择） | 是否重点项目 | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （总体和分年度量化指标） | 联系人（职务） | 备注
1 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 推动对台交流基地成功申报 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 提供决策咨询服务 | 2023-10-01 | 2027-12-31 | 台湾有众多的饶平县移民，饶平县是粤台交流的重要前沿阵地。饶平县信俗资源丰富，是做好对台统战工作的基础。目前饶平县对台交流基地较为缺乏，要做好对台工作，对台交流基地建设工作迫在眉睫。 | 1.2023年10月—2024年12月，对饶平县相关信俗资源进行调研，系统梳理挖掘对台交流相关资源，为申报省级及国家级对台交流基地提供专业咨询和指导，并争取推动对台交流基地成功申报。 2.2025年1月—2027年12月，以鸿程大庙（大埕三山国王庙）、长彬古庙和大澳天后庙为依托，以信俗文化为纽带，建立两岸常态化民间文化交流机制。 | 主要任务目标：推动对台交流基地建立，强化粤台交流常态化机制。2023年：深化调研，梳理对台交流资源；2024年：打造鸿程大庙（大埕三山国王庙）、长彬古庙和大澳天后庙，为申报对台交流基地提供咨询；2025年：打造鸿程大庙（大埕三山国王庙）、长彬古庙和大澳天后庙，为申报对台交流基地提供咨询，逐渐推动对台交流常态化机制形成；2026年：打造鸿程大庙（大埕三山国王庙）、长彬古庙和大澳天后庙，为申报对台交流基地提供咨询，进一步推动对台交流常态化机制形成；2027年：助力对台交流基地建成，并形成对台交流常态化机制。 | 温建钦（韩山师范学院历史文化学院副院长）
2 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 助力传统民族村建设 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 饶平县 | 提供决策咨询服务 | 2023-10-01 | 2027-12-31 | 饶平是著名的侨乡，也是畲族的聚居地之一。目前，饶平的侨乡资源还没有得到充分的利用。一方面，通过系统梳理侨乡分布和资源，能够为有效利用侨乡资源奠定基础，从而推动饶平高质量发展。另一方面，通过系统研究畲族村落，能够助力民族交往交流交融，为铸牢中华民族共同体意识提供潮州智慧。 | 1.2023年10月—2027年12月，全面推行侨乡研究行动计划，对饶平侨乡进行全面调研普查，系统梳理掌握侨乡相关资料。其中2023年10月—2025年12月，为钱东施厝等侨乡申报“侨胞之家”提供专业指导，并推动“侨胞之家”成功申报，助力“美丽侨村”建设。 2.2024年1月—2025年12月，对饶洋蓝屋等畲族村进行全面调研，系统梳理并掌握畲族相关情况，根据需求，助力传统民族村建设，为铸牢中华民族共同体意识提供智力支撑。 | 主要任务目标：助力侨乡申报“侨胞之家”，推动畲族研究。2023年：对饶平侨乡和畲族村落作初步调研，成立潮州民族文化研究中心，承办畲族学术研讨会；2024年：进一步调研，承办畲族学术研讨会；2025年，助力“侨胞之家”申报，对推动潮州民族文化研究中心产生一定的影响力。 | 温建钦（韩山师范学院历史文化学院副院长）
3 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 实习实训基地群建设 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-01 | 2027-09-01 | 广东省体育美育浸润行动计划 | 2023年9月-2027年9月，新增体育、美育浸润、实践教学等实践基地8-10所。 | 2023年9月-2027年9月，每年选派参与体育美育浸润行动计划学生以及实习生共不低于150名到饶平县基础教育教学单位参加实习实践活动，服务饶平县基础教育。 | 蔡梦虹（韩山师范学院教务部副部长）
4 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 教育数字化转型 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-01 | 2026-12-31 | 广东省教育厅新师范助推基础教育项目《欠发达地区教育数字化改革创新研究与实践》 | 针对饶平基础教育教育数字化水平开展调研、诊断，并提出解决方案，帮助饶平县提升教师数字素养。 | 依托广东省教育厅新师范助推基础教育项目《欠发达地区教育数字化改革创新研究与实践》，协同饶平县中山实验学校、饶平瑞峰实验学校、饶平田家炳实验中学，开展基础教育师资数字素养调研及提升路径探索；提升教师数字素养能力： 1.2023前期规划、调研准备等，建立共同体。 2.2024开展教育数字化转型理论研究和饶平县调研。 3.2025开展饶平教育数字化水平评测和指导工作。 5.2026基础教育教育数字化水平解决方案。 | 蔡梦虹（韩山师范学院教务部副部长）
5 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 人才培训 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-02 | 2025-12-31 | 师资队伍建设 | 2023—2027年，每年年初韩师与饶平教育局共同策划年度教师全员轮训项目，由教育局委托韩师承办。 | 全员轮训，分年度实施 | 刘增花（韩山师范学院继续教育学院副院长）
6 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 粤东基础教育学科群“名师工作坊”教研活动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-01 | 2025-12-31 | 师资队伍建设 | 组织线下粤东基础教育学科群“名师工作坊”教研活动；韩山师范学院举办的“名师工作坊”教研活动全部免费提供直播给饶平县广大教师，由饶平县教育局/教师发展中心组织教师观看，加强骨干教师培养，开阔教师教研视野、学习先进教研经验、提高教研教学水平。 | 每年在饶平县组织线下粤东基础教育学科群“名师工作坊”教研活动1-2场；每次举办的“名师工作坊”教研活动全部免费提供直播给饶平县广大教师，由饶平县教育局/教师发展中心组织教师观看。 | 刘增花（韩山师范学院继续教育学院副院长）
7 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 中小学教育水平评估 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-01 | 2025-12-30 | 完善课程实施规划，加强课程体系建设，深化课堂教学改革。 | 依托部分教师的相关研究，结合本科毕业论文开展相关调查、诊断，整合部分科研骨干为饶平基础教育发展提供解决方案。具体内容包括：前期规划、调研准备等；依次开展高中阶段、初中阶段、小学阶段基础教育质量的分段调研与诊断；数据整理、分析，调研总结，提出针对饶平基础教育的解决方案。 | 根据饶平教育实际需求，针对性地选择高中、初中、小学等不同阶段开展调研分析，提供解决方案。 | 刘茂军（韩山师范学院教育科学学院副院长）
8 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 学生三下乡社会实践 | 结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建 | 否 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-06-01 | 2027-12-30 | 依托“三下乡”社会实践平台，聚焦“百千万工程”行动建设，联合饶平县，在饶平县建设大学生社会实践基地，围绕乡村教育、社会服务、特色农业、文旅发展等，助力饶平县乡镇（社区）高质量发展。 | 一、依托“三下乡”社会实践平台，聚焦“百千万工程”行动建设，联合饶平县团委，在饶平县建设大学生社会实践基地，围绕乡村教育、社会服务、特色农业、文旅发展等，计划每年组织10支以上具有较强专业素养的师生社会实践团队深入饶平县各乡镇村（社区）助力饶平县社会经济高质量发展。 二、完成学校团委和饶平县团委大学生社区实践结对共建协议，依托大学生志愿服务活动，与饶平县团委联合开展社区实践，助力社区服务高质量发展。 三、在饶平县三饶镇“三饶香稻”示范基地开展广东青年大学生“百千万工程”突击队行动省级重点团队建设。 四、与饶平县文广旅体局合作，成立志愿服务站，助力饶平县文化旅游宣传服务。 | 一、总体目标：联合饶平县，充分发挥新师范和特色专业优势，依托“三下乡”社会实践平台，聚焦“百千万工程”行动建设，助力乡村教育、社会服务、特色农业、文旅发展、急救宣教、急救技能、心理辅导等，助力饶平饶平县高质量发展。 二、分年度目标： 2024年：探索合作阶段，重点在部分乡镇开展社会实践、社区实践合作项目的探索与实践，初步形成实践服务项目。 2025年：构建模式，开展适合饶平当地教育需求、产业特色服务的社会（社区）实践模式与内容实践。 2026年：持续推进，形成较为成熟的社会（社区）实践模式与内容，并作进一步拓展。 2027年：形成“韩师——饶平”社会（社区）实践服务品牌，助力饶平县高质量发展。 | 柯东贤（韩山师范学院团委副书记）
[9 empty] | 2023-12-01 | 2027-12-30 | 结合地方所需，对地方展开三下乡社会实践 | 学校团委与县团委大学生社区实践结对共建协议，依托大学生志愿服务活动，联合开展社区实践，集中开展教育关爱、第二课堂学习、急救宣教、急救技能、心理辅导等活动，助力社区服务高质量发展。 | 参与文明实践、文明创建、文明培育，开展形式多样的文化活动，丰富当地群众文化生活。（2023-2025年每年暑假派遣师生驻相关镇村进行三下乡活动） | 刘山发（广东工程职业技术学院团委书记）
9 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 人才培训 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-09-01 | 2027-12-01 | 为了贯彻和落实国家卫健委等22部委《关于加强心理健康服务的指导意见》【国卫疾控发〔2016〕77号】、《“健康中国2030”规划纲要》以及教育部等十七部门印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》等多份关于心理健康的文件精神，建立健全社会心理健康服务体系、加强心理健康人才队伍建设，作为对口帮扶饶平县的韩山师范学院，利用我校的教育资源和心理学资源为饶平县相关群体开展心理培训、讲座或督导。 | 为教师、学生、公务员、家长等群体开展心理培训和心理健康教育讲座，提升这些群体的心理健康水平，为心理教师群体提供心理咨询或者心理危机干预督导。 | 每年分别开展一场针对教师、学生、家长或公务员群体的讲座和培训，每年开展1-2场针对心理教师或者班主任的心理督导。 分年度量化指标：每年一场讲座，1-2场督导 | 李亚娟（韩山师范学院心理健康教育与咨询中心副主任）
10 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 乡土文化（布马舞）挖掘和传承推广 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 强化城乡规划建设服务 | 2024-03-20 | 2027-12-20 | 布马舞是饶平县的民族传统体育项目，蕴含着我国的优秀传统文化，韩山师范学院体育学院已开设了舞龙舞狮、鲤鱼舞等民族传统体育项目，已积累丰富的经验，为了更好的推广和继承该项传统体育项目，借助学院雄厚的师资和教学经验，组织非遗文化研习班、教学沙龙、文艺演出讲座等专题活动，加强非遗文化的研究和教育。在饶平县的中小学建立体育美育浸润基地，将饶平县的布马舞和韩山师范学院的特色项目舞龙舞狮、鲤鱼舞作为浸润计划的主要实施内容，促进各项传统体育项目的交流与借鉴，同时促进饶平县中小学和社区的民族传统体育文化活动，提升乡村人文素质。 | 1.2023年10月-2024年9月,对饶平县非遗文化布马舞进行调研，确定帮扶的乡镇。 2.2024年10月-2025年8月,在饶平县乡镇、中小学或韩山师范学院等场所组织布马舞项目的表演展示，增加非遗项目的知名度和认可度。 3.2025年9月-2026年1月,在大学校园中开设布马舞教学示范课，组织布马舞，舞龙舞狮鲤鱼舞教学沙龙、讲座等专题活动，加强非遗文化的研究和教育。 4.2026年2月-2026年8月，与饶平教育局、传统文化协会等合作，确定1-2所中小学作为韩山师范学院的体育浸润基地，实施体育美育浸润计划，开展布马舞活动，与潮州传统音乐潮州大锣鼓相结合，进行文化再创作；推进布马舞这一传统民间舞蹈进行改革创新。 5.2026年9月-2027年12月，利用多种媒体渠道宣传布马舞，举办布马舞、舞龙舞狮、鲤鱼舞等传统体育文化体验活动，吸引公众参与，促进饶平县的中小学和社区的传统体育文化活动，提升布马舞的知名度和影响力。 | 1.2023年10月-2024年9月,对非遗文化布马舞进行调研，形成1份调研报告或文史资料。 2.2024年10月-2025年8月,在饶平县乡镇、中小学和韩山师范学院各组织1次布马舞表演活动，增加非遗项目的知名度和认可度。 3.2025年9月-2026年1月,在大学校园中开展1-2次布马舞教学示范课，组织1次布马舞在校园晚会等场合演出，组织专题活动2次，加强非遗文化的研究和教育。 4.2026年2月-2026年8月，与饶平教育局、传统文化协会等合作，确定1-2所中小学作为韩山师范学院的体育浸润基地，实施体育美育浸润计划。 5.2026年9月-2027年12月，利用多种媒体渠道宣传布马舞，在当地学校或社区举办布马舞、舞龙舞狮、鲤鱼舞等活动3次，促进饶平县的中小学和社区的传统体育文化活动。 | 黄振鹏（韩山师范学院体育学院副院长）
11 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 陶瓷企业调研 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 饶平县陶瓷企业的发展需要设计规划 | 陶瓷企业调研： 2023年12月-2025年12月，通过与企业建立沟通，到当地陶瓷企业调研，为企业发展，产品设计提高思路。 | 通过调研活动，比较饶平陶瓷企业与景德镇、德化各地陶瓷企业的差异，完成调研报告1篇。 | 冯菡子（韩山师范学院美术学院副院长）
12 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 技术支持（美丽圩镇建设） | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-12-15 | 2027-12-15 | 美丽圩镇建设及农房风貌规划编制方案是一个响应中国国家发展战略的重要项目。在国家“十四五”规划和乡村振兴战略的大背景下，致力于保护和发展农村特色风貌，优化农房建筑布局，并提升环境品质。通过整合现代化与传统文化，强化社区凝聚力，以及实现可持续发展，该项目不仅满足了当地居民的需求，还符合国家对于美丽乡村建设的总体要求。整体来看，美丽圩镇的建设及农房风貌规划编制方案不仅是地方性的发展项目，也是中国国家级战略政策在地方层面的具体体现和实践。通过这一项目，预期能够在提升圩镇环境和居民生活质量的同时，为国家的乡村振兴和新型城镇化策略提供有益的实践经验和模式。 | 1.2023年10月-2024年6月，对美丽圩镇的现状进行全面调研，分析相关政策、规划和指导文件，如“三清三拆三整治”和“七个一”美丽圩镇等文件，明确建设目标和要求。 2.2024年7月-2024年10月，制定美丽圩镇建设的目标和规划原则，结合当地自然环境和社会经济状况，确定推进农房风貌规划的策略和重点。 3.2024年11月-2026年6月，依据调研结果和规划原则，编制农房风貌规划方案，强调保护传统建筑形态和风格，鼓励农房设计与当地特色相结合，注重绿色环保、节能减排等方面的设计。 4.2026年7月-2026年12月，提供技术支持和培训，开展专业培训课程、实地指导和经验交流活动。 5.2027年1月-2027年6月，提供政策引导和激励措施，鼓励农民积极参与农房风貌规划和建设，推动自愿整治和改建。 6.2027年7月-2027年12月，设计并实施宣传计划，利用各种媒体渠道，提升公众对美丽圩镇建设的认知和关注度。 | 一、总体任务目标 环境改善、建筑风貌优化、居民生活质量提升、经济发展、增强社区参与意识。 二、 分年度量化指标 2023年12月-2024年6月，完成至少80%的现状调研；发布调研报告。 2024年7月-2024年10月，制定具体的建设目标和规划原则；制定并公布相关政策和计划。 2024年11月-2026年6月，完成农房风貌规完成农房风貌规划方案；实现至少50%的规划方案批准和启动。 2026年7月-2026年12月，举办至少10场技术支持和培训活动；覆盖至少70%的目标农民群体。 2027年1月-2027年6月，发放至少60%的预算资金用于农房改建和修缮；成功申请至少30%的政府补贴和贷款项目。 2027年7月-2027年12月，发布至少5种宣传材料（包括手册、视频等）；举办至少3次大型宣传和展览活动。 长期量化目标：到2027年底，实现至少30%的环境质量改善；当地经济增长率提升至少20%。 | 陈菁（韩山师范学院地旅学院、潮菜学院院长）
13 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 城乡布局规划 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县柘林镇 | 强化城乡规划建设服务 | 2024-01-01 | 2027-12-30 | 乡镇文旅规划的背景是多方面的，包括城市化进程、乡村振兴战略、旅游业发展、文化传承与保护以及城乡一体化发展等因素的综合影响。乡镇文旅规划旨在充分发挥乡镇的自然、人文和文化资源优势，促进乡镇经济发展、文化传承和城乡融合发展，提升乡镇的知名度和经济发展水平，增加居民的收入和就业机会。 | 2023年10月-2023年12月，对饶平县文化旅游资源进行多维度调研与分析，评估潜在的文旅资源，调研居民和游客对乡镇文旅发展的需求和偏好。 2024年1月-2024年3月，结合调研结果和乡镇的发展定位，制定明确的发展目标与战略，明确发展重点。重点打造典型镇柘林镇西澳岛3A景区的设计规划。 2024年4月-2025年12月，根据乡镇资源和目标受众的需求，制定具有吸引力和差异化的文旅产品，设计合理的路线和景点安排。 2026年1月-2026年12月，将重点投资于基础设施建设，以提升乡镇的交通、通行条件和游客体验。改善相关设施。 2026年3月-2026年8月，积极引导民营企业、社会组织和个人参与乡镇文旅的投资和经营。建立合作机制，与旅行社、文化创意机构、农业合作社等建立合作关系。 2026年9月-2026年12月，制定宣传推广计划，组织营销活动和文旅节庆。 2027月1月-2027年12月，建立监测和评估机制，定期进行评估和分析，及时调整和改进规划方案。 | 总目标： 提升乡镇旅游吸引力和知名度；推动乡镇文化传承与保护。促进乡镇经济发展和就业增长；加强城乡一体化发展。 分年度细分目标及具体量化指标： 第一年：实现年度游客接待量增长10%，举办传统节庆活动不少于5次，新增旅游景点不少于3个，实现年度旅游收入增长15%，实施农村旅游与城市旅游的互动合作项目不少于2个。 第二年：实现年度游客满意度达到85%，修复历史建筑不少于2处，新增民宿数量不少于10家，实现年度旅游综合收入增长20%，实施农产品流通与城市市场对接项目不少于3个。 第三年：实现年度知名度提升20%，举办文化展览或演出不少于3次，新增停车场或公共厕所不少于5个，实现年度旅游消费总额增长25%，实施农村产业与城市产业融合发展项目不少于4个。 | 陈菁（韩山师范学院地旅学院、潮菜学院院长）； 林金萍（韩山师范学院地旅学院、潮菜学院教师）
14 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 绿色生态规划建设 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-10-01 | 2027-12-31 | 1.强化黄冈河水环境保护，全面加强黄冈河治理及沿岸绿化建设。 2.加快饶平中北部水资源配置工程等重点水利项目建设步伐，实施饶平县城乡供水设施改造项目。 3.加快推进总投资9.07亿元的饶平县藏粮于地——高产基本农田灌溉基础设施改建（一期）项目、饶平县东柘干渠延长段水系整治工程等水利项目建设，切实解决养殖供水问题和尾水处置难题。 4.强化防汛抗旱和农村供水保障，做好台风暴雨极端天气的防御工作、今冬明春防旱抗旱保供水等工作。 | 1.2023年10月-2024年9月，黄冈河水域进行走访、调研，与地方相关部门沟通协调，掌握该水域的污染物溯源点情况，提出可行的水环境保护的解决方案。 2.2024年10月-2025年9月，论证黄冈河水环境保护实施方案，提供相关咨询报告，为水资源配置、水污染处理提供技术指导。 3.2025年10月-2026年9月，进一步完善水资源配置、水污染处理提供技术指导和咨询，加快水利设施项目的建设。 4.2026年10月-2027年12月，推进黄冈河的治理及沿岸绿化的建设。 | 走访调研不低于20次，年均不少于5次；提供技术支持和咨询报告，专家团队入现场 | 陈宇（韩山师范学院化学与环境工程学院副院长）
15 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 做好单丛茶文章 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县浮滨镇黄正村 | 强化产业发展科技支撑 | 2023-10-01 | 2027-12-31 | 根据“双百行动”结对安排，广东将组织化、系统化、项目化推进省内百家高校院所与109个涉农县（市、区）结对共建。目前，韩山师范学院对接饶平县。韩山师范学院生命科学与食品工程学院按照“县域所需、高校所能”的原则确定工作目标、工作任务，在强化产业发展科技支撑等领域达成合作共识，为推动县域高质量发展与高校高质量发展注入强劲动力。 | 努力提升浮滨茶产业核心竞争力以及茶叶产业标准化、规模化、市场化等。通过专班化、项目式、组团式等方式点对点促落实，并且责任到人。 | 1.2024年1月-12月，对饶平县相关茶叶生产地区进行调研、对接交流和技术指导。 2.2025年1月-12月，对饶平县相关茶叶生产地区进行调研、对接交流和技术指导。 | 郑玉忠（韩山师范学院生科院副院长）
16 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 牡蛎综合加工关键技术的研究与应用 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 饶平县汫洲镇汫北社区 | 强化产业发展科技支撑 | 2023-09-01 | 2025-12-31 | 牡蛎作为饶平县主要水产品之一，2023年饶平县汫洲镇被授予“中国汫洲大蚝之乡”的称号。据了解汫洲镇牡蛎养殖面积超过5300亩，年产量达1万多吨，产值7.3亿元。虽然饶平县的牡蛎产量很大，但是目前基本以生鲜形式进行销售，加工量占牡蛎总产量不到5%，而加工牡蛎主要以冷冻牡蛎产品为主，其他加工形式的产品很少，附加值不高。因此，本项目通过开展牡蛎肉调味基料技术的研究，开发高附加值牡蛎的产品，同时开发牡蛎预制菜产品，通过产学研结合，在潮州市饶平县牡蛎核心产区进行牡蛎调味基料关键技术和牡蛎预制菜产品的应用推广，实现饶平县牡蛎产业的高质量发展。 | 以饶平县牡蛎产业为主要服务对象，针对目前潮州市牡蛎产业所存在的深加工程度低、加工技术含量低等关键问题，主要开展以下工作：1.研究牡蛎的品质特性，建立不同品种牡蛎的质量标准；2.利用现代食品深加工技术，建立牡蛎预制菜产品加工技术，如牡蛎低温流通产品、蚝仔煎预制菜产品、面包蚝预制菜产品，牡蛎风味烤制预制菜产品等预制菜产品等；3.建立牡蛎肉调味基料的复合酶解技术，提高酶解产物的氨基酸态氮含量，提升牡蛎肉调味基料的风味；4.针对目前潮州市牡蛎产业所存在的深加工程度低、加工技术含量低等关键问题，影响牡蛎产业的高质量发展以及牡蛎产业的总体经济效益，通过饶平县水产协会在饶平牡蛎加工企业进行牡蛎预制菜产品加工技术及牡蛎肉调味基料酶解技术进行实施和应用，达到提高潮州市牡蛎深加工技术水平的目的，实现牡蛎产品多样化的目标，从而实现饶平县牡蛎产业的高质量发展。 | 1.2023年9月-2023年12月，对饶平县水产产业进行调研及对接交流，主要包括水产品预制菜、水产品精深加工技术以及传统水产品加工技术的改造、质量安全先等与产业相关的技术攻关。2.2024年1月-2024年12月，根据调研结果，针对水产行业的技术需求，建立以牡蛎肉为原料的调味基料酶解关键技术，解决单酶酶解下牡蛎肉调味基料氨基态氮含量地下及牡蛎风味弱等问题；建立不同品种牡蛎的质量标准，并构建绿色、稳定、高品质的牡蛎预制菜加工技术体系。 3.2025年1月-2025年12月，通过饶平县水产协会，在潮州市饶平县牡蛎核心产区进行牡蛎调味基料关键技术和牡蛎预制菜加工技术的应用推广，实现技术转化，丰富牡蛎深加工产品的种类及应用，提升企业的竞争力，从而实现牡蛎产业的高质量发展，推进农村一二三产业融合发展，最终实现乡村振兴。 | 林婉玲（韩山师范学院科研部副部长）
17 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 一镇一策产业升级 和品牌建设工程 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 饶平县柘林镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2023-11-01 | 2025-12-31 | 努力提升各乡镇品牌建设，打通各乡镇产业融合 | 1.2023年11月-2024年2月，组建师生团队，制定方案，走访饶平县各乡镇，了解品牌建设现状。 2.2024年3月-2024年8月，结合各乡镇特色产业提出品牌建设初步意向。 3.2024年9月-2025年12月，以点连线，扩线成带，打通各乡镇产业融合，集群发展，打造各镇品牌建设工程。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以实施乡村振兴战略为总抓手，强化数字改革引领，深入推进乡镇全产业链发展，加快构建“一镇一业”发展格局，夯实乡村产业基础，助力乡村全面振兴。 | 林珊微（韩山师范学院经管学院副院长）
18 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 打造蓝屋村特色文旅 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 饶洋镇蓝屋村 | 参与集体经济运营 | 2023-01-01 | 2025-12-30 | 结合乡村振兴，重点打造畲族村特色文旅 | 1.对长550米宽不足4米的村道路面按7米标准进行拓宽和黑底化。 2.美化村民居住环境，组织师生对蓝屋村特色畲族文化进行宣传，打造特色文旅IP。 | 打造美丽畲族文化村。第一年：投入资金，基本完成路基等；第二年：还继续投入，完成道路建设；第三年：组织师生进行文化宣传，形成特色文旅。 | 孔祥星（广东工程职业技术学院驻饶平县饶洋镇蓝屋村第一书记）
19 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 结对帮扶饶平县贡天职业技术学校 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 饶平县 | 突出基层人才培养培训 | 2023-12-01 | 2027-12-30 | 结合学校所能，重点结对共建饶平县贡天职业技术学校 | 1.由学校选派智能设备运行与维护、电子电器应用与维修、电子商务、会计事务等专业的教师帮扶贡天职校教师提升教育教学能力。 2.由学校选派智能设备运行与维护、电子电器应用与维修等专业的教师帮扶贡天职校教师提升教育教学能力。 3.由学校选派电子商务等专业的教师帮扶贡天职校教师提升教育教学能力。 4.由学校选派会计事务等专业的教师帮扶贡天职校教师提升教育教学能力。 5.将贡天职校打造成学校校外实践基地，根据基地需求，由学校派出优秀实习生，由贡天职校联合学校做好实习生的岗位配置、管理及后勤保障等工作。 6.由县贡天职校成立各类专业竞赛教研组，与学校相应专业进行对接，共同研究省级以上职业院校技能竞赛中职组赛项，并选派技能竞赛教师带学生队伍到学校与相关比赛队伍进行交流、共同训练。 7.由学校牵手合作企业帮助贡天职校增加相应专业的实训设备或建设相应实训场室，院校与校企共建中高职衔接一体化实训基地。 8.由学校组织专家小组进驻学校进行指导，由贡天职校组织教师队伍到学校交流学习，共同推进专科课程建设。 9.每年开展一次为期1-2周的教学诊改,由学校选派2-3名专家入驻贡天职校，帮助贡天职校根据区域产业结构需求，合理调整专业设置。 | 提升学校教学水平（2023-2025每年不少于两次组织师生队伍进驻贡天职校帮扶） | 陈淳慧（广东工程职业技术学院教务部部长）
20 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 结对帮扶饶平县技工学校 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 饶平县 | 突出基层人才培养培训 | 2023-12-01 | 2027-12-30 | 结合学校所能，重点结对共建潮州市饶平县技工学校 | 1.推动县技工学校与学校的深度合作，由县技工学校成立工作小组，由学校组织相关人员进行指导校园文化建设。 2.将县技工学校建立为学校校外实践基地，根据基地需求，由学校派出优秀实习生，由县技工学校联合两所高校做好实习生的岗位配置、管理及后勤保障等工作。 3.组织相关专业教师组成小组赴县技工学校对专业课程优化及相关师资进行培训；县技工学校可选派部分师资到我校跟岗学习。 4.由学校组织相关专业教师组成小组赴县技工学校对进行实训室建设交流指导，并协助县技工学校规划完善机电一体化、汽车维修专业实训室的建设。 5.组织相关专业教师组成小组赴县技工学校对专业课程优化及相关师资进行培训。 | 提升学校教学能力（2023-2025每年不少于两次组织师生队伍进驻县技工学校帮扶） | 陈淳慧（广东工程职业技术学院教务部部长）
21 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 参与基础教育培训 | 结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建 | 否 | 饶平县 | 突出基本公共服务支持 | 2023-12-01 | 2027-12-30 | 结合地方所需，对中小学思政课老师进行教学能力提升 | 学校对饶平县中小学思政课教师进行培训，每学期组织开展不少于100人规模的思政课教师专业培训。 | 提升中小学思政教学能力（2023-2025每年不少于两次组织师生队伍以多种形式进驻饶平县相关镇村帮扶） | 郭华生(广东工程职业技术学院马克思主义学院院长)
22 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 协助做好美丽圩镇建设有关规划及农房风貌规划编制，为“三清三拆三整治”“七个一”美丽圩镇等项目建设提供技术支持 | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 饶平县 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-12-30 | 2027-12-30 | 结合地方所需，对城乡规划进行统筹设计，并由艺术设计学院师生对城乡进行美化 | 1.成立美丽圩镇工作小组，组建由建筑设计等专业专家组成的团队，为项目建设提供各方面技术支持。 2.组建环境艺术等专家团队，为城乡规划建设提供技术支持。 | 建设美丽圩镇（2024年-2025年期间每年两次组织多种形式的专家团体成员，驻饶平县相关镇村） | 王洪波（广东工程职业技术学院建筑工程学院院长）
23 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 专题研究，提供服务 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 饶平县 | 提供决策咨询服务 | 2023-12-30 | 2027-12-30 | 围绕“百千万工程”重点问题，进行理论研究并调研，为决策提供理论参考 | 成立调研组，围绕“百千万工程”重点问题和县域发展实际需求进行专题研究，对所涉及村镇进行政治、经济、各相关产业进行调研，并形成调研报告，提供镇、村政府作决策参考 | 为基层政府群策群力（2024-2025年每年两次组织专家组团队人员驻饶平县相关镇村进行调研） | 郭华生(广东工程职业技术学院马克思主义学院院长)
24 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 创业服务及创业技能培训 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 饶平县 | 突出基层人才培养培训 | 2023-12-30 | 2027-12-30 | 对地方所需企业和创业人员进行创新创业培训，直接成立合作 | 1.制订年度培训计划，分期组织开展创业等方面的培训。 2.制订年度培训计划，分期组织开展电商、直播、美工等方面的培训。 3.制订年度培训计划，分期组织开展摄影等方面的培训。 | 培养大众创新创业（2024-2025年每年两次组织相关专业老师驻饶平县相关镇村进行调研） | 黎惠生（广东工程职业技术学院创新创业学院院长）
25 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院 | 发展文旅产业 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 饶平县 | 强化产业发展科技支撑 | 2023-12-30 | 2027-12-30 | 为产业链发展和销售一体环节进行培训，为产品能够更好地投入市场提供服务支撑 | 推荐学校电商专任教师担任电商导师，举办电商直播、美工设计等方面培训，着力培养更多县域本土电商人才。 | 瞄准产业链关键环节，提供服务支撑（2024-2025年每年两次组织相关专业老师驻饶平县相关镇村进行调研） | 刘迎春（广东工程职业技术学院商务学院院长）
备注：可根据项目数量自行增删行。

## 结对县（市）名单
结对县（市）
南澳县
乐昌市
南雄市
仁化县
始兴县
翁源县
新丰县
乳源县
东源县
和平县
龙川县
紫金县
连平县
兴宁市
平远县
蕉岭县
大埔县
丰顺县
五华县
惠东县
博罗县
龙门县
陆丰市
海丰县
陆河县
台山市
开平市
鹤山市
恩平市
阳春市
阳西县
雷州市
廉江市
吴川市
遂溪县
徐闻县
信宜市
高州市
化州市
四会市
广宁县
德庆县
封开县
怀集县
英德市
连州市
佛冈县
阳山县
连山县
连南县
饶平县
普宁市
揭西县
惠来县
罗定市
新兴县
郁南县