潮州市饶平县“全面改薄”项目（2014-2017）规划调整情况和2018年“薄弱学校改造计划”项目建设规划情况

饶平县教育局

2018年1月

一、原规划完成情况

规划资金、校舍、运动场、设备等总体任务完成百分比情况。

我县“全面改薄”工作涉及12个镇87所项目学校。按“项目规划”，全县2014～2015两个年度中央改薄专项资金计划总投入3134万元，其中基建项目1589.64万元，设施设备购置投入1544.36万元。截至2017年8月，基建项目总任务8273平方米，完成任务6683平方米，竣工率80.78%，其中2014年总任务4265平方米已经全部完成，2015年总任务4008平方米，完成2418平方米，剩下上饶镇康贝小学、饶洋镇祠西小学、浮滨镇大榕小学、东山镇双罗小学等四所学校共1590平方米，涉及资金346万元的项目尚未完成；2014～2015两个年度购置项目完成100%。

二、规划调整的主要原因

上饶镇康贝小学、饶洋镇祠西小学、浮滨镇大榕小学、东山镇双罗小学等四所学校均没有土地使用证，导致至今尚未开工建设。我县领导高度重视，多次进行协调，但由于涉及土地规划中期调整，才能申报土地证，中期调规需要向省级申请，申请周期长。因此，四个项目本年度不具备实施条件，需要把四个项目调整为设施设备购置类。

三、调整内容

（一）规划调整总体情况。

本次共调整4个基建项目，共计中央改薄专项资金346万元；均调整为设施设备购置类项目。其中：1、增加项目学校24所7类设施设备购置类项目，资金共计346万元；购置教学平台39套96万元、电脑208台112.98万元、课桌椅1290套32.45万元、安全监控设备10套17.86万元、音体美器材26套53.42万元、食堂厨具、餐具3套2.79万元、图书20200册30.5万元。2、删除4所学校基建项目4个，资金346万元，1590平方米的建设任务。

（二）每个项目具体情况，包括调整原因和内容。

1、删除项目清单：

| 学校名称 | 详细清单 |
| --- | --- |
| 上饶镇康贝小学 | 改扩建教学楼550平方米98万元 |
| 饶洋镇祠西小学 | 改扩建教学楼240平方米55万元 |
| 浮滨镇大榕小学 | 改扩建教学楼400平方米98万元 |
| 东山镇双罗小学 | 改扩建教学楼400平方米95万元 |

上述四所学校均没有土地使用证，导致至今尚未开工建设。

2、新增项目清单：

四、2018年“薄弱学校改造计划”项目建设规划情况

2018年“薄弱学校改造计划”项目建设规划共涉及121所学校，所需资金共3501.60万元，其中，中央专项资金1648.00万元，地方资金1853.60万元；主要用于学校厕所、运动场地建设和教学设施设备购置。