## 计划及预测
饶平县交通运输局2019年12月份当月固投新增上报情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 截止11月份累计投资额 | 截止11月份本年投资额 | 项目存量 | 12月份完成投资额 | 12月份合计完成投资额
在库项目共计11个 | [6 empty] | 20056
1 | 饶平县县道X083下军线延长线（饶平火车站疏站北路）改建工程 | 13401 | 11887 | 2681 | 1514 | 1514
2 | 厦深铁路饶平站站前广场项目 | 11262 | 5529 | 4229 | 5733 | 2500
3 | 饶平县X080线（西渔线）及支线路面改造工程 | 6040 | 5032 | 5032 | 1008 | 1008
4 | 省道S222线三百门桥至海山路段改建工程 | 15779 | 15143 | 7193 | 636 | 636
5 | 饶平县省道S501线浮滨至樟溪路段改建工程 | 28016 | 7300 | 7300 | 20716 | 2000
6 | 省道S502线饶平李厝（海龙酒家）至施厝段改建工程 | 22387 | 5300 | 5300 | 17087 | 5000
7 | 省道S502线饶平大埕至仙春路段路面改造工程 | 5100 | 2000 | 2000 | 3100 | 300
8 | 饶平县大箔山进出口道路路面改善工程 | 877 | 480 | 480 | 397 | 397
9 | 饶平县S502线与国道G324线连接线（霞东公园路）改建工程 | 958 | 520 | 520 | 438 | 438
10 | 饶平县汫洲小红山变电站至县道X085灰汫线改建工程 | 2077 | 990 | 990 | 1087 | 400
11 | 饶平县县道X085（灰汫线）灰寨至汫洲公路改造工程 | 1321 | 1130 | 1130 | 191 | 191
新入库项目共计3个
12 | 饶平县S222线（K48+322-K66+694）、S222线黄冈至海山段、S232线（原X084）、S333线（原X001）及X080线等路段公路安全生命防护工程 | 2620 | 0 | 0 | 2620 | 2620
13 | 省道S232线（原X079线浮山至东山段）公路安全生命防护工程 | 501 | 0 | 0 | 501 | 501
14 | 省道S502线闽粤交界至饶平大埕段改建工程 | 6951 | 0 | 0 | 6951 | 2551