附件2

饶平县

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：饶平县

填报人：卢金州

联系电话：0768-8883824

填报日期：2023.03.09

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为贯彻落实国务院、省政府、市政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的部署要求，经县政府审议，我县于2019年5月成立饶平县涉农资金统筹整合领导小组，负责推动我县涉农资金统筹整合改革工作，审定县级涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，协调解决有关重大问题,下设领导小组办公室在县财政局，负责领导小组日常工作安排。

- 根据上级文件要求，我县各涉农项目主管部门根据实际情况，对照上级任务清单及重大推进事项申报项目，积极争取上级资金，并在省联合审查结束后，县涉农办根据工作部署组织各涉农相关部门召开省级涉农项目遴选、报备协调会议，并根据工作任务安排2022年度有涉农项目任务的单位，结合《2022年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单》以及省联合审查意见，以及我县各行业涉农专项规划，从省级联合审查通过项目中优先选取成熟度高、有考核任务、群众有获得感的项目，研究设定本单位2022年省级涉农项目的相关区域绩效目标。
    因省级涉农资金在4月份时进行调整，我县根据省下达的涉农资金，结合《2022年省级涉农统筹整合转移支付资金分配下达情况表 潮州》《2022年涉农资金优先支持的考核工作任务清单（调整后） 潮州》和省联合审查意见，在提前下达涉农资金报备项目的基础上，优先保障考核工作任务，优化调整项目资金安排，完善我县区域绩效目标。

- 在项目建设过程中，针对不同的专项资金，严格按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》相关要求进行管理。根据省市县涉农资金支出任务计划，县涉农办要求各涉农资金主管部门按照涉农项目实施进度工程量及时拨付资金，完善考核措施，始终将资金监管责任贯穿于项目实施的全过程，确保完成上级目标任务。另外，对于资金支出较慢的项目，通过电话沟通、发函提醒、召开专题会议等多种方式督促各资金主管部门加大项目推进力度，对项目建设进度抓严抓实，推进项目建设任务按时按质按量完成，确保涉农资金发挥应有效益。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

2022年省级共下达我县涉农统筹整合资金47999万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金30051万元），考核工作任务目标34项，其中：2021年11月24日收到省级涉农资金40372万元；2022年4月4日收到省级涉农资金209万元；2022年6月28日收到省级涉农资金（第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金）7051万元；2022年6月28日收到省级涉农资金367万元。

我县在收到省级资金后，县涉农资金统筹整合领导小组于2022年12月17日、2022年4月20日和2022年7月27日召开会议分别对全县的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办于2022年12月23日、2022年4月24日和2022年7月29日分别向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标，由市涉农办审核通过后报省。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

2022年，我县共统筹整合各级涉农资金49936.69万元支持78个涉农资金项目，其中：省级涉农资金47999万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1712.40万元，市级资金120.58万元，县级资金104.71万元，其他资金0万元

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出40315.98万元，预算执行率为80.73%，其中：中央资金1620.45万元，执行率94.63%，省级涉农资金38517.14万元，执行率80.25%，市级资金73.68万元，执行率61.10%，县级资金104.71万元，执行率100%，其他资金0万元，执行率0%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是资金安排不合理。部分项目在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金无法在2022年形成支出。二是部分项目实施较慢，资金支出进度受到影响；部分项目因项目前期立项、勘探、工程规划许可、设计、概算、预算、财审、公开招投标等环节较多，导致工程进度滞后，资金支出偏慢；三是部分项目因合同约定或项目建设具有季节性，资金暂时无法支出，部分项目需等实施后验收合格才能支付工程款。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022年度，我县（市、区）共实施涉农资金项目78个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，76个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农田建设及管护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了建设1.1万亩高标准农田预期效果，实现了耕地质量提升目标。

2.农产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成农产品定量检测200批次，未发生重大农产品质量安全事故，保障我县农产品质量安全。

3.动植物疫病防控。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上，平均免疫抗体合格率80%以上，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%等成效，实现了区域内不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。

4.推进农业绿色发展。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上我县受污染耕地安全利用率达98.13%、轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施到位率均达100%的效果，实现了级下达的稳定在90%以上工作任务。

5.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了农业保险深度不低于1%的目标，实现了海水网箱养殖保险零的突破，有效降低农户从事农业生产的风险。

6.农业生产能力提升。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，激励农户开展撂荒地复耕复种和经营权有序流转，提高粮食生产能力，完成当年度粮食播种面积363134亩、产量150048吨的粮食生产目标和撂荒耕地复耕复种5087亩任务。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目3个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，守牢不发生规模性返贫底线，细化分类帮扶措施，持续做好返贫致贫户监测帮扶工作。帮扶对象人口数约2.3万人，带动帮扶对象增加收入（总收入）约2000万元，未出现规模性返贫现象。

8.镇域公共服务能力提升。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，当年度新增完成村内道路基本硬底化110.064公里。

9.驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成21个镇镇域乡村振兴规划和帮扶规划。

10.全面推进河长制湖长制。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成河湖管护长度210公里的绩效目标。

11.农村水利水电。共实施5个项目，其中已完工（完成）项目5个，实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成了小水电清理退出9宗。

12.水利安全度汛。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成水旱灾害风险普查工作任务。

13.水资源节约与保护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。编制完成了《饶平县水资源综合规划（2022-2035）年》。

14.水土保持。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了水土保持遥感监管疑似违法违规扰动图斑的复核任务。

15.水库移民后期扶持。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。

16.造林及抚育。共实施3个项目，其中已完工项目3个。实施项目中3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高了我县森林生态功能，起到涵养水源、净化空气、保持水土的作用，创造了更多的经济效益、生态效益和社会效益。

17.林业有害生物防控。共实施2个项目，其中已完工项目2个。实施项目中2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，林业有害生物防控完成省林业局下达的年度成灾指标，林业有害生物防治作业面积完成率≥90%，对保持全省森林资源安全作用明显。

18.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中1个项目基本完成了项目年度绩效目标，公益林投保率100%，商品林投保率30%。总体上，做好了森林保险工作，提高森林资源保护，贯彻落实生态优先、绿色发展的理念，创造更多的经济效益、生态效益和社会效益。

19.食用林产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，确保了食用林产品质量安全，保护人民群众身体健康和生命安全。

20.自然保护地整合优化。共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，达到了自然保护地管理工作要求，切实保护饶平县自然保护地自然资源和生态环境，全面提高自然保护地监督管理水平。

21.森林火灾预防。共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，减少我县森林火灾的发生，保护森林资源和生态环境的安全

22.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，永久基本农田保护面积达到22.0142万亩，通过上级考核，实现了保护永久基本农田的目标。

- 23.四好农村路建设。共实施38个项目，其中已完工（完成）项目32个，实施项目中，38个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成农村公路建设101.7040公里。

- 24.四好农村路养护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成农村公路养护里程2216.64公里。完成农村公路自动化检测1400公里。完成养护工程项目水毁修复2处，旧桥改造2座，路面修缮2.5公里，农村公路路域整治4.0公里，县道安防修复8.9公里，县道分离式桥梁27座整治。

- 25.乡村生活垃圾处理。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，项目巩固农村人居环境整治成果，健全“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾收运处理体系，覆盖行政村396个，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，提高生活垃圾无害化处理能力，生活垃圾无害化处理率100%。

26.圩镇公共基础设施建设。共实施1个项目，其中已完工（完成）1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。县城北污水处理厂和三饶污水处理厂全年运维正常，生活污水得到有效收集，基本完成项目绩效目标，全年污水处理量1805.3285万吨，污染物削减量COD94.44万吨。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。2022年我县完成帮扶对象人口数约2.3万人，带动帮扶对象增加收入（总收入）约2000万元，未出现规模性返贫现象。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。2022年我县完成粮食播种面积363416亩（完成任务100.08%），产量152980吨（完成任务101.95%）,大豆播种面积8600亩（完成任务100%）,撂荒地整治5087亩（完成任务100%）。

3.动物防疫。取得了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上，平均免疫抗体合格率80%以上，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%等成效，实现了区域内不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。

4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。完成农产品定量检测200批次，未发生重大农产品质量安全事故，保障我县农产品质量安全。完成了30批次食用林产品质量安全检测，保障了林产品食品安全。

5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。巩固农村人居环境整治成果，健全“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾收运处理体系，覆盖行政村396个，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，提高生活垃圾无害化处理能力，生活垃圾无害化处理率100%。

6.高标准农田建设。当年度建成高标准农田面积1.1万亩。

7.耕地污染源头防控与安全利用。我县受污染耕地安全利用率达98.13%、轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施到位率均达100%的效果，实现了级下达的稳定在90%以上工作任务。

8.全面推进河长制湖长制。完成了河湖管护长度210公里。

9.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2022年饶平县用水总量为2.59亿立方米。

10.水土保持。2022年新增治理水土流失面积7.31平方公里

11.水库除险加固和运行管护。2022年3月饶平县汤溪水库除险加固工程开工建设，2022年小型水库除险加固项目开工建设11座

12.小水电清理整改。2022年计划完成15宗电站清理拆除工作。项目计划总投资474万元，2022年省级涉农资金实际分配该项目100万元，完成投资100万元。因县财力薄弱，本级无法投入资金，又没有其他资金支持，2022年完成小水电清理拆除9宗。

13.全面推行林长制。完成饶平县2022年高质量水源林建设项目，新增高质量水源林9460亩；完成饶平县2022年沿海防护林建设项目，新增红树林抚育205亩，新增沿海防护林1500亩；完成饶平县2022年新造林抚育建设项目，新造林地抚育16679亩。

14.自然保护地整合优化。全县自然保护地13个，其中完成4个保护地范围勘界矢量化数据制作，累计完成8个；完成1个保护区管控分区划定，累计完成2个。完成1个保护区科学考察累计完成2个。年度目标值20%，项目全面完成绩效目标。总体上，达到了自然保护地管理工作要求，切实保护饶平县自然保护地自然资源和生态环境，全面提高自然保护地监督管理水平。

15.林业有害生物防控。实际完成薇甘菊防治1000亩，松材线虫病防治面积8500亩、疫木处理4335株，完成率100%；质量指标成灾率11.53%以下，实际6.2%；成本节约控制在200元/亩。

16.永久基本农田保护。2022年我县永久基本农田保护绩效目标面积为22.0142万亩，实际划定面积为22.0142万亩。

- 17.农村公路养护。完成农村公路养护里程2216.64公里，列养率达100%。达到预期的目标。

18.自然灾害风险普查（森林、水利）。完成了省下达的可燃物外业调查42个样地，准时完成森林火灾风险普查项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

小水电清理整改未完成年度绩效目标。2022年计划完成15宗电站清理拆除工作。项目计划总投资474万元，2022年省级涉农资金实际分配该项目100万元，完成投资100万元。因县财力薄弱，本级无法投入资金，又没有其他资金支持，2022年完成小水电清理拆除9宗。接下来将积极争取上级专项资金，完成既定任务目标。

小型病险水库除险加固目标座数8座，实际完成11座；用水总量目标低于4.02亿立方米，实际用水2.59亿立方米，超过年初设定指标值30%完成，主要原因是有地债资金及其他项目资金支持。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次省级涉农资金项目绩效评价意义重大，我县将在绩效自评完成后，按照相关规定及时公开自评结果，并将本次项目资金绩效评价结果作为今后项目资金分配的重要参考依据。

- 六、其他需要说明的问题

- 暂无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，截至目前的最新整改情况。