## Sheet1
附件7
饶平县2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% |  |  |  | 农业
合计 |  |  |  |  | 49936.6986 | 47999 | 1937.6986 | 40315.9755 | 38517.1351 | 1798.8404 | 80.73% |  |  |  | 林业 | 1
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 具体项目名称1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 已完工（完成） |  | 资金未100%支出的需备注说明原因 | 水务 | 1
2 |  |  | 具体项目名称2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中 |  |  | 自然 | 1
3 |  |  | …… |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 未开工（实施） |  |  | 交通 | 1
4 |  | 农田建设及管护 | 2022年潮州市饶平县高标准农田建设项目 | 饶平县 | 1581 | 200 | 1381 | 1581 | 200 | 1381 | 100% | 已完工（完成） | 新建1.1万亩高标准农田。 |  | 人社20 | 1
5 |  |  | 潮州市饶平县撂荒耕地整治及农田水利建设项目 | 饶平县 | 1429.92 | 1429.92 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | 涉及涉农项目资金调整 | 因调整较晚，且调整时处于年末结算阶段，暂未形成支出， | 人社200 | 1
6 |  | 农产品质量安全 | 2022年潮州市饶平县农产品质量安全体系建设项目 | 饶平县 | 20 | 20 | 0 | 12.6838 | 12.6838 | 0 | 63.42% | 建设（实施）中 | 2022年，已完成农产品定量检测200批次，未发生重大农产品质量安全事故，保障我县农产品质量安全。 | 资金使用较慢。
7 |  | 畜牧业转型升级 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
8 |  | 动植物疫病防控 | 2022年潮州市饶平县动物疫病防控项目 | 饶平县 | 320.5 | 100 | 220.5 | 233.2648 | 99.933 | 133.3318 | 72.78% | 建设（实施）中 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上，平均免疫抗体合格率80%以上，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%等成效，区域内不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。 | 部分资金使用需跨年度。
9 |  | 推进农业绿色发展 | 2022年潮州市饶平县受污染耕地安全利用补贴补助项目 | 饶平县 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 70% | 已完工（完成） | 截至2022年底，我县受污染耕地安全利用率达98.13%，我县轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施到位率均达100%，全面完成了上级下达的稳定在90%以上工作任务 | 验收较慢。
10 |  | 种业翻身仗 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11 |  | 现代渔业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年潮州市饶平县省级政策性农业保险保费补贴项目 | 饶平县 | 918.426 | 918.426 |  | 800 | 800 |  | 87.11% | 已完工（完成） | 保险深度预计达到1%，为农业生产发展抵御风险提供较好的保障。 | 因调整较晚，且调整时处于年末结算阶段，调整资金暂未形成支出，
13 |  | 构建现代乡村产业体系 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
14 |  | 农业生产能力提升 | 2022年潮州市饶平县撂荒耕地整治补贴补助项目 | 饶平县 | 81.574 | 81.574 | 0 | 81.574 | 81.574 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年我县完成粮食播种面积363416亩（完成任务100.08%），产量152980吨（完成任务101.95%）,大豆播种面积8600亩（完成任务100%）,撂荒地整治5087亩（完成任务100%）。
15 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目 | 饶平县 | 200 | 200 | 0 | 23.1904 | 23.1904 | 0 | 11.6% | 建设（实施）中 |  | 该笔资金属于工程建设项目资金，工程前期手续较繁琐，导致工程进度及资金支出偏慢
16 |  |  | 脱贫劳动力就业技能培训 | 饶平县 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 已完工（完成） | 脱贫劳动力技能培训目标为7000人，实际共培训9079人次，其中： 送技下乡培训41场次共1378人、送教上门培训7701人次
17 |  |  | 2022年潮州市饶平县分类帮扶脱贫户项目 | 饶平县 | 1000 | 1000 |  | 900 | 900 |  | 90% | 建设（实施）中 | 未出现规模性返贫现象。 | 资金使用较慢。
18 |  |  | 2022年潮州市饶平县建设镇域基础设施项目 | 饶平县 | 22000 | 22000 |  | 15832.535 | 15832.535 |  | 71.97% | 建设（实施）中 | 完成帮扶对象人口数约2.3万人，带动帮扶对象增加收入（总收入）约2000万元， | 资金使用较慢。
19 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年饶平县村内道路干道建设项目 | 饶平县 | 1981.08 | 1981.08 |  | 1981.08 | 1981.08 |  | 100% | 已完工（完成） | 新增村内道路基本硬底化110.064公里。
20 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年潮州市饶平县编制镇域乡村振兴规划和帮扶规划项目 | 饶平县 | 420 | 420 |  | 420 | 420 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成21个镇镇域乡村振兴规划和帮扶规划编制。
21 |  | 其他农业农村项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
22 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 饶平县河长制“五清”工作经费 | 饶平县 | 300 | 300 |  | 281.8399 | 281.8399 |  | 93.95% | 已完工（完成） | 2022年，全县累计清理水面垃圾杂物15.3万吨，基本实现河畅水清目标 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
23 |  |  | 一河一档、一河一策工作经费 | 饶平县 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 已完工（完成） | 2022年度一河一档更新工作已完成。
24 |  |  | 全县河湖划界确权工作经费 | 饶平县 | 50 | 50 |  | 47.3973 | 47.3973 |  | 94.79% | 已完工（完成） | 已完成78条流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作。 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
25 |  | 病险水库水闸除险加固工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
26 |  | 水利安全度汛 | 饶平县水旱灾害风险普查第三方服务经费 | 饶平县 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成水旱灾害风险普查
27 |  | 农村集中供水 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
28 |  | 农村水利水电 | 饶平县小型水库运行管理经费 | 饶平县 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成5宗水库维修养护工作
29 |  |  | 饶平县小水电退出清理项目 | 饶平县 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成9宗电站退出工作
30 |  |  | 饶平县一般中型灌区水价成本核算 | 饶平县 | 40 | 40 |  | 17.6 | 17.6 |  | 44% | 已完工（完成） | 完成九宗大中型灌区成本核算工作 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
31 |  |  | 饶平县三百门大堤堤顶防汛路改造提升工程 | 饶平县 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成1.42公里堤顶防汛路改造
32 |  |  | 2022年潮州市饶平县农田水利基础设施整修及建设项目 | 饶平县 | 367 | 367 |  | 367 | 367 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成供水管网改造14950米
33 |  | 重大水利工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
34 |  | 中小河流治理 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
35 |  | 水土保持 | 饶平县水土保持扰动图斑复核等项目 | 饶平县 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 已完工（完成） | 2021年遥感监管疑似违法违规扰动图斑的复核任务
36 |  | 水资源节约与保护 | 饶平县水资源保护总体规划 | 饶平县 | 40 | 40 |  | 39.92 | 39.92 |  | 99.8% | 已完工（完成） | 编制完成了《饶平县水资源综合规划（2022-2035）年》，规划已经县人民政府审定后实施。
37 |  | 海堤达标加固工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
38 |  | 水库移民后期扶持 | 饶平县水库移民后期扶持项目 | 饶平县 | 209 | 209 |  | 85.8 | 85.8 |  | 41.05% | 已完工（完成） | 完成3个移民村改造项目 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
39 |  | 其他水利项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
40 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 饶平县2022年松材线虫病防治项目 | 饶平县 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 100% | 已完工（完成） | 松材线虫病防治8500亩
41 |  |  | 饶平县2023年薇甘菊防治项目 | 饶平县 | 20 | 20 |  | 0.68 | 0.68 |  | 3.4% | 已完工（完成） | 薇甘菊防治1000亩 | 饶平县2022年薇甘菊防治项目剩余资金19.32万元已于2023年1月份完成项目资金支付，目前实际剩余126.82元，为项目结余资金。
42 |  | 食用林产品质量安全 | 2022年饶平县食用林产品质量安全项目 | 饶平县 | 10 | 10 |  | 6.9872 | 6.9872 |  | 69.87% | 已完工（完成） | 完成食用林产品监测数量30批次 | 剩余资金为项目结余资金
43 |  | 自然保护地整合优化 | 饶平县2022年自然保护地整合优化项目 | 饶平县 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成4个保护地范围勘界矢量化数据制作；完成1个保护区管控分区划定；完成1个保护区科学考察
44 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 饶平县2022年政策性森林保险省级财政保费补贴（追加） | 饶平县 | 325.63 | 55 | 270.63 | 273.94 | 55 | 218.94 | 84.13% | 已完工（完成） | 生态公益林投保率100%，商品林投保率30% | 剩余资金待资料完善后再向县财政申请支付
45 |  | 造林及抚育 | 饶平县2022年高质量水源林建设项目 | 饶平县 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 100% | 已完工（完成） | 2022年完成高质量水源林造林9460亩
46 |  |  | 饶平县2022年新造林抚育建设项目 | 饶平县 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 新造林抚育16679亩
47 |  |  | 饶平县2022年沿海防护林建设项目 | 饶平县 | 16.66 | 16.66 |  | 16.531 | 16.531 |  | 99.23% | 已完工（完成） | 红树林抚育205亩，新增沿海防护林1500亩 | 剩余资金为项目结余资金
48 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
49 |  | 森林资源保护与监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
50 |  | 林业产业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
51 |  | 林业种苗 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
52 |  | 湿地保护与恢复 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
53 |  | 自然教育基地建设 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
54 |  | 森林火灾预防 | 饶平县2022年森林火情早期处理能力提升及森林防火综合阻隔系统建设项目 | 饶平县 | 68.4 | 20 | 48.4 | 68.4 | 20 | 48.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成可燃物外业调查42个
55 |  | 其他林业项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
56 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2022年度永久基本农田补偿补助资金 | 饶平县 | 677.5946 | 660.426 | 17.1686 | 677.5946 | 660.426 | 17.1686 | 100% | 已完工（完成） | 对全县21个乡镇进行基本农田经济补偿，补偿金额为660.426万元。基本农田保护通过上级考核。 年底资金支出及时率100%以上。
57 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
58 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 新丰九村圩至根子栋路段路面修缮工程 | 饶平县 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成6.5公里路面修缮工程
59 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y478新锦线线K0+000--3+860路段 | 饶平县 | 308 | 308 |  | 308 | 308 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.860公里单车道改双车道建设主体工程
60 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程UM海防路K0+000--2+225路段 | 饶平县 | 178 | 178 |  | 178 | 178 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.225公里单车道改双车道建设
61 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y470新大线K0+000--5+239路段 | 饶平县 | 419 | 419 |  | 419 | 419 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成5.239公里单车道改双车道建设主体工程
62 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程CN39线K0+000--1+355路段 | 饶平县 | 108.4 | 108.4 |  | 108.4 | 108.4 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.355公里单车道改双车道建设
63 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y603长教---东阳线K3+692-4+419路段 | 饶平县 | 58 | 58 |  | 58 | 58 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成0.727公里单车道改双车道建设
64 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y468玉大线K0+000--3.195路段 | 饶平县 | 255.6 | 255.6 |  | 255.6 | 255.6 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.195公里单车道改双车道建设
65 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程U426线和U430路段 | 饶平县 | 136 | 136 |  | 136 | 136 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.78公里单车道改双车道建设主体工程
66 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程CN10线K0+000--1+22路段 | 饶平县 | 97.6 | 97.6 |  | 97.6 | 97.6 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.8公里单车道改双车道建设主体工程
67 |  |  | （补报）2022年“路网联结工程”三级公路X818线K0+000--7+997路段 | 饶平县 | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成7.997公里单车道改双车道建设
68 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y671线K0+000--1+500路段 | 饶平县 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.5公里单车道改双车道建设
69 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y542达野线K0+000--3+688路段 | 饶平县 | 295.04 | 295.04 |  | 295.04 | 295.04 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.688公里单车道改双车道建设
70 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y442三溪线K0+000--3+245路段 | 饶平县 | 259.6 | 259.6 |  | 259.6 | 259.6 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.245公里单车道改双车道建设
71 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y467I浮石线K0+000--4+070路段 | 饶平县 | 325.6 | 325.6 |  | 325.6 | 325.6 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成4.070公里单车道改双车道建设主体工程
72 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y507高凤线K0+000--4+300路段 | 饶平县 | 344 | 344 |  | 344 | 344 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成4.3公里单车道改双车道建设
73 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y428东锡线K0+000--+500路段 | 饶平县 | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成5.0公里单车道改双车道建设
74 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y542东港线K0+000--1+922路段 | 饶平县 | 153.76 | 153.76 |  | 153.76 | 153.76 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.922公里单车道改双车道建设
75 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y539蓬美线K6+000--7+819路段 | 饶平县 | 145.52 | 145.52 |  | 145.52 | 145.52 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.819公里单车道改双车道建设
76 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程CG76和CM73路段 | 饶平县 | 81.6 | 81.6 |  | 81.6 | 81.6 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.0公里单车道改双车道建设
77 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y471坪石线K0+000--6+900路段 | 饶平县 | 552 | 552 |  | 552 | 552 |  | 100% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中
78 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程CF89和CM78路段 | 饶平县 | 80.0404 | 80.0404 |  | 80.0404 | 80.0404 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.0公里单车道改双车道建设
79 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y452线K0+000--10+360路段 | 饶平县 | 828.8 | 828.8 |  | 828.8 | 828.8 |  | 100% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中
80 |  |  | （补报）2022年“路网联结工程”三级公路X800线K4+600--7+200路段 | 饶平县 | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.6公里单车道改双车道建设
81 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y477文新线K0+000--2+038路段 | 饶平县 | 163.04 | 163.04 |  | 163.04 | 163.04 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.03公里单车道改双车道建设
82 |  |  | （补报）2022年“路网联结工程”三级公路X800线K0+000--1+200路段 | 饶平县 | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.2公里单车道改双车道建设
83 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程C664灯塔线K0+000--2+000路段 | 饶平县 | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.0公里单车道改双车道建设
84 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y465桥大线K0+000--2+165路段 | 饶平县 | 173.2118 | 173.2118 |  | 173.2118 | 173.2118 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.165公里单车道改双车道建设
85 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程CM37线K0+000--2+000路段 | 饶平县 | 36.72 | 36.72 |  | 36.72 | 36.72 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成2.0公里单车道改双车道建设
86 |  |  | （补报）2022年“路网联结工程”三级公路X074线K8+000--18+000路段 | 饶平县 | 1433.52 | 1433.52 |  | 510 | 510 |  | 35.58% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
87 |  |  | （补报）2022年“路网联结工程”三级公路X809线K0+000--2+300路段 | 饶平县 | 220 | 220 |  | 220 | 220 |  | 100% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中
88 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y441溪径线K5+000--9+215路段 | 饶平县 | 337.2 | 337.2 |  | 337.2 | 337.2 |  | 100% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中
89 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y479侨田线K0+000--1+534路段 | 饶平县 | 122.72 | 122.72 |  | 122.72 | 122.72 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成1.534公里单车道改双车道建设
90 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y501深下线K0+000--3+512路段 | 饶平县 | 280.96 | 280.96 |  | 280.96 | 280.96 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.512公里单车道改双车道建设
91 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y450新岩线K0+000--8+700路段 | 饶平县 | 375.92 | 375.92 |  | 375.92 | 375.92 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成8.7公里单车道改双车道建设
92 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y495望芦线K0+000--3+906路段 | 饶平县 | 224.5878 | 224.5878 |  | 224.5878 | 224.5878 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.906公里单车道改双车道建设
93 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y462大澳线K0+000--5+651路段 | 饶平县 | 452.08 | 452.08 |  | 452.08 | 452.08 |  | 100% | 建设（实施）中 | 项目正在建设中
94 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y486西土线K3+500---9+716路段 | 饶平县 | 497 | 497 |  | 497 | 497 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成6.2公里单车道改双车道建设
95 |  |  | （补报）2022年通建制村公路单车道改双车道工程Y464新埔线K0+000--3+650路段 | 饶平县 | 292 | 292 |  | 292 | 292 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成3.650公里单车道改双车道建设
96 |  | 四好农村路养护 | 2022年农村公路日常养护资金 | 饶平县 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成全县农村公路2165公里养护工作
97 |  |  | （补报）2022年养护工程 | 饶平县 | 343.48 | 343.48 |  | 316 | 316 |  | 92% | 已完工（完成） | 农村公路列养率100% | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
98 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | 饶平县垃圾无害化处理项目 | 饶平县 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 巩固县城县城创卫工作成果，进一步推动县城垃圾分类工作落地实施及确保餐厨垃圾应收尽收，城乡生活垃圾无害化处理保持在100%处理率。
99 |  |  | 饶平县生活垃圾转运项目 | 饶平县 | 1336.2973 | 1336.2973 | 0 | 1110.914 | 1110.914 | 0 | 83.13% | 已完工（完成） | 建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，提高生活垃圾无害化处理能力，提升生活垃圾处理水平。 | 因合同约定，部分资金无法在当年度支出
100 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 饶平县镇级生活污水处理设施运维项目 | 饶平县 | 2774.6167 | 2774.6167 | 0 | 2661.0434 | 2661.0434 | 0 | 95.91% | 已完工（完成） | 污水处理厂全年运维正常，生活污水得到有效收集处理，全年污水处理量1805.3285万吨，污染物削减量COD94.44万吨，出水水质达到一级标准A标准。 | 剩余资金待资料完善后再进行拨付
101 |  | 农房安全隐患排查
102 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
103 | 省财政厅 | 巨灾保险
104 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。