## 县级
2021年度饶平县重点建设项目进度情况表（12月）
备注：省级重点项目名称前标注★，市级重点项目名称前标注▲。
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位或 主管部门 | 建设性质 | 项目总投资 | 2021年投资计划 | 是否开工 | 目前实施进度
[7 empty] | 当年累计完成投资 | 占年度投资计划 | 工程进度
|  |  |  | 2857378.1278 | 731137.38 |  | 784252.4776 | 107.3%
1 | 新港东路（含连四号街桥梁）改建工程 | 县城综局 | 新建 | 4652 | 2600 | 是 | 1500 | 57.69% | 除因房改户二栋共19户未完成交地工作，该路段未能完成预计建设，其他工程均已完成。（该项目于2020年完成投资2500万元）
2 | ▲凤江广场及地下停车场市政项目 | 县城综局 | 新建 | 13610 | 3600 | 是 | 10658.1 | 296.1% | 已完成水电设施和地下停车场消防管道、墙体批荡，侨中路沥青路面摊铺,工程主体建设基本完成，形象进度99%。
3 | 饶平大道改造工程（二期） | 县城综局 | 新建 | 4300 | 4000 | 是 | 1000 | 25% | 截至目前，项目总体累计完成投资1000万元，占总投资的25%。项目于11月8日开工建设，目前正在进行排污管道顶管安装工作，累计顶管1000m。
4 | ▲县城区市政道路改造工程（二期） | 县城综局 | 新建 | 6147 | 2640 | 是 | 6147 | 232.8% | 项目总体累计完成投资6147万元，占总投资的100%。项目已完工。
5 | ▲饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目 | 县住建局 | 新建 | 8498.32 | 4400 | 是 | 2586.28 | 58.78% | 截至目前累计完成投资6402.42万元，完成总投资75%。 2020年9月30日项目开工建设，项目主体工程已基本完工进入设备安装调试阶段。
6 | 饶平信荣织造有限公司“三旧”改造项目 | 县住建局 | 新建 | 58800 | 10000 | 是 | 4800 | 48% | 截至目前，项目总体累计完成投资4800万元，占总投资的8%。已取得施工许可证，现在处于打桩状态。
7 | ▲锦绣东方花园 | 县住建局 | 续建 | 80000 | 8000 | 是 | 8485 | 106.1% | 截至目前，项目总体累计完成投资60061万元，占总投资的75%。住宅1-5栋、商业6-9栋、中庭外墙装饰完成100%，地下室综合管线完成100%，室外给排水管网完成90%，室外园林绿化工程完成65%。
8 | ▲逸景湾小区 | 县住建局 | 续建 | 26900 | 8900 | 是 | 8900 | 100% | 截至目前，项目总体累计完成投资26300万元，占总投资的97.77% 1至9栋节能、防雷竣工验收完成，小区景观工程施工。
9 | ▲海富·一品香域 | 县住建局 | 续建 | 70000 | 20000 | 是 | 15700 | 78.5% | 截至目前，项目总体累计完成投资53500万元，占总投资的76% 2、4、6、7栋室内装饰装修及水电安装
10 | ▲豪友家园 | 县住建局 | 续建 | 25000 | 10000 | 是 | 13900 | 139% | 截至目前，项目总体累计完成投资21396.65万元，占总投资的85.59% 完成A区桩基工程验收，主体结构已验收， 外墙贴砖已完工 外架拆除已拆完， 门窗外框完成，栏杆安装已完成，门窗玻璃安装：1栋完成至3层，2栋完成至3层，3栋已完成，4栋已完成，5栋已完成，6栋完成至3层，7栋完成至3层
11 | ▲南信华庭 | 县住建局 | 续建 | 25000 | 2000 | 是 | 2818 | 140.9% | 截至目前，项目总体累计完成投资25000万元，占总投资的100% 完成主体混凝土结构、外墙彻筑，项目完工。
12 | ▲唐商花园（房地产及商业综合体项目） | 县住建局 | 新建 | 240000 | 20000 | 是 | 157500 | 787.5% | 截至目前，项目总体累计完成投资157500万元，占总投资约75% 唐商广场项目共有（10 ）栋楼，其中1号楼完成19层梁板施工，2号楼完成15层梁板施工，3号楼完成14层梁板施工，5号楼完成11层梁板施工，9号楼完成25层梁板施工，10号楼完成20层梁板施工，11号楼完成22层梁板施工，6号楼完成首层施工，7号楼完成2层梁板施工，8号楼地下室砖胎膜施工中，商业综合体目前正在修改方案，暂未动工。
13 | ★潮州市引韩济饶供水工程 | 县水务局 | 续建 | 122548 | 10000 | 是 | 30384 | 303.8% | 截至目前，2021年度完成投资30384万元，项目累计完成投资90563万元，完成占比73.9%。 1.输水隧洞：全长20.597公里，已开挖完成20.468公里，完成占比99.4%；其中关键线路（1#-2#支洞间主隧洞）3.8公里，目前开挖完成3.68公里，完成占比96.8%；当前除关键线路（1#支洞下游~2#支洞上游主洞）进行洞身开挖支护施工外，其余作业面均已贯通转为二次衬砌施工，二衬累计完成5.1km； 2.输水管线：全长16.1公里，目前已全部完成； 3.两座泵站：意溪泵站厂房主体结构施工完成，进行设备安装和装饰装修；黄冈河泵站厂房主体结构施工完成，进行设备安装和装饰装修； 4.韩江取水口：施工完成。
14 | ▲饶平县第二水厂扩建工程 | 县水务局 | 续建 | 15108 | 5000 | 是 | 5200 | 104% | 工程已完成全部建设任务。
15 | 黄冈河（第二水厂至汕汾高速公路桥段）碧道工程 | 县水务局 | 续建 | 5859 | 3800 | 是 | 3330.74 | 87.65% | 截至目前，项目总体累计完成投资5390万元，占总投资的92%。 工程于7月27日开工建设，左岸已基本完成建设任务，右岸景观设施施工正在推进中。
16 | ▲饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程 | 县水务局 | 新建 | 19527.38 | 8000 | 是 | 7463 | 93.29% | 截至目前，项目总体累计完成投资7463万元，占总投资的44.7%，已完成征地补偿款拨付。正在进行悬臂梁钢筋模板制安；悬挑梁板浇筑；悬挑梁底板浇筑施工。
17 | ▲饶平县黄冈河下游高堂段堤围提升工程 | 县水务局 | 新建 | 10132.33 | 6000 | 是 | 6011 | 100.2% | 项目总体累计完成投资6011万元，占总投资的80.6%，已完成征地补偿款拨付。目前正在进行路面排水施工；累计完成73%；背水坡路基填筑；累计完成86%；涵闸八字墙浇筑。
18 | 饶平县三饶自来水厂取水口上移及供水管网工程 | 县水务局 | 续建 | 4456.75 | 1400 | 是 | 2050 | 146.4% | 工程已完成全部建设任务。
19 | ▲饶平县钱东水厂新建工程 | 县水务局 | 新建 | 17531.83 | 6000 | 是 | 3125 | 52.08% | 截至目前，项目总体累计完成投资3125万元，占总投资17.83%。 项目于2021年11月开工建设。
20 | 饶北水资源调配工程 | 县水务局 | 新建 | 10171.44 | 4000 | 是 | 1800 | 45% | 截至目前，项目总体累计完成投资1800万元，占总投资17.70%。 项目于2021年11月开工建设。
21 | 饶平县黄冈镇汛洲岛跨海供水工程 | 县水务局 | 新建 | 4340.82 | 4300 | 是 | 1000 | 23.26% | 截至目前，项目总体累计完成投资1000万元，占总投资23.04%。 项目于2021年11月开工建设。
22 | 饶平县东风埭十孔水闸重建工程 | 县水务局 | 新建 | 4694 | 3600 | 是 | 3565 | 99.03% | 截至目前，项目总体累计完成投资3565万元，占总投资的95.2%.闸室水下已完成，闸门已全部落闸，正在十孔闸启闭机装饰，内地埕筑砂浆压光，楼梯贴防滑砖，内墙天棚批防水涂料，楼梯，走道板安装不锈钢护栏，安装门窗扇。
23 | 饶平县大埕镇水尾溪水闸重建工程 | 县水务局 | 新建 | 2584.84 | 1800 | 是 | 385 | 21.39% | 截至目前，项目总体累计完成投资385万元，占总投资的23.7%.目前已完成上下围堰填筑、完成旧闸拆除，正在进行闸底基础施工。
24 | ▲饶平县黄冈河县城段上游堤围加固提升工程 | 县水务局 | 新建 | 12995.72 | 7700 | 是 | 5490 | 71.3% | 截至目前，项目总体累计完成投资7490万元，占总投资的73.4% 本项目已完成挡土墙约90%，路基土方完成约91%，路面基层完成约78%，路面排水完成约78%，联饶水闸箱涵及进水口排水渠已完成施工，A线亭廊已完成施工，B线里和睦桥共26条桩已完成施工，B线里和睦大桥预制梁已完成施工，A线人行道栏杆已完成施工。
25 | ▲饶平县黄冈河下游联饶段堤围加固提升工程 | 县水务局 | 新建 | 12997.61 | 4900 | 是 | 5469 | 111.6% | 截至目前，项目总体累计完成投资7469万元，占总投资的71.3%。目前已完成抛石段、换填段累计、重力式路堤墙、扶壁式挡土墙、重力式路肩墙;正在进行土方填筑；路基铺设；排水管埋设；路缘石铺设；护栏、栏杆基础浇筑；人行道、非机动车道铺设。累计完成投资约7469万元
26 | ▲饶平县三溪（渠）整治工程 | 县水务局 | 新建 | 9281.57 | 4280 | 是 | 4280 | 100% | 截至目前，项目已基本完工，2021年累计完成投资4280万元。
27 | ▲饶平县生态宜居美丽乡村示范带 | 县农业农村局 | 续建 | 12000 | 6000 | 是 | 2294.74 | 38.25% | 沿福建生态宜居美丽乡村示范带已基本完工并完成变更手续，正在加紧办理竣工验收手续。
28 | ▲饶平县26个生态宜居美丽乡村示范村 | 县农业农村局 | 续建 | 23893.03 | 7000 | 是 | 17468.11 | 249.5% | 截至目前，现26个村已全面开工建设，总体建设进度为69.54%，完成投资约1.66亿元。
29 | ▲200万只蛋鸡养殖基地建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 30000 | 6000 | 是 | 6015 | 100.2% | 项目总体累计额完成投资5435万，完成今年投资90.58%。 新圩蛋鸡养殖基地第二期120万只蛋鸡存栏主体及相关全部配套工程建设，正在申报高压用电申请；农田补划和农地复垦方案正在修整，还在准备设施农用地备案过程；10月完成生产区配套道路扩建等设施土建项目工程15万元，自动化行车喂料蛋鸡设备安装160万元，鸡苗、疫苗、饲料、蛋托等物资350万元，合计525万元。11月份完成第7栋自动化行车喂料蛋鸡设备安装350万元，污水工程50万元，疫苗、饲料、蛋托等物资200万元，合计600万元。
30 | ▲饶平县樟溪镇500万只蛋鹌鹑养殖基地建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 5000 | 1500 | 是 | 727 | 48.47% | 截至目前，樟溪蛋鹌鹑养殖基地一号场第一期（首期）100万只蛋鹌鹑存栏主体及相关全部配套工程建设项目总体累计额完成投资727万，占今年投资的48.47%。 10月完成电气设备12万元，购买鸟苗、疫苗、饲料等物资30万元。11月没有。
31 | ★省道S501线浮滨至樟溪路段改建工程 | 县交通运输局 | 续建 | 28016.39 | 12000 | 是 | 12700 | 105.8% | 截至目前，项目总体累计完成23700万元，占总投资83.5%。现已完成全线路基路面主体（剩余土坑村改线路段约800米路面正在加紧施工），桥梁工程已完成90%。
32 | ▲省道S502线饶平李厝（海龙酒家）至施厝段改建工程 | 县交通运输局 | 续建 | 22387.38 | 12387.38 | 是 | 9600 | 77.5% | 截至目前，项目总体累计完成19600万元，占总投资87.6%。已完成路面主体工程（除征地拆迁未完成路段外），路灯工程安装与绿化种植基本完成。
33 | ▲省道S502线闽粤交界至饶平大埕段改建工程 | 县交通运输局 | 续建 | 6951.12 | 2950 | 是 | 2950 | 100% | 项目完工。
34 | ▲省道S502线饶平碧春至拥军路路段改建工程 | 县交通运输局 | 新建 | 10983.71 | 7000 | 是 | 7500 | 107.1% | 项目累计完成投资7500万元，占总投资68.3%。项目于4月底进场动工，已完成涵洞工程221米；左半幅沥青砼下面层已基本完成；右半幅完成纵向排水2.5公里、旧路路面修复2公里、右半幅沥青砼下面层铺设约2.0公里。完成碧春大转盘拆除工作，正在分段分区域对该平交口进行优化改造。
35 | ★省道S333线闽粤交界处至饶平县建饶镇区公路（含支线）改建工程 | 县交通运输局 | 续建 | 12585.6757 | 3580 | 是 | 3075 | 85.89% | 截至目前，项目总体累计完成12075万元，占总投资95.9%。已完成全线路基11.53公里，水泥混凝土路面14公里（单幅）；完成中桥桩基、系梁及6根立柱、1个桥台9片梁施工。
36 | ▲厦深铁路饶平站站前广场 | 县交通运输局 | 续建 | 11796 | 5700 | 是 | 4230 | 74.21% | 截至目前，项目总体累计完成10326万元，占总投资87.5%。 1.已完成东西区进出环形道路； 2.完成东区10个单元主体建设，正加紧二层平台石板贴面和绿化等配套施工； 3.完成西区10个单元二层板浇筑和下层停车场的配套施工，正进行连廊及二层平台景观的施工； 4.完成涉铁电力、供水线路迁改、驳接。完成中区主排水涵连接及剩余桩基的施工。完成中区10个单元桩基、地梁、承台、立柱施工及7个单元二层板施工，正在进行东西区二个单元接连通道的配套施工。
37 | ▲饶平大桥新建工程 | 县交通运输局 | 新建 | 6404 | 2000 | 否 | 180 | 9% | 截至目前，项目总体累计完成180万元，占总投资2.8%。2021年11月1日挂网招标，2022年1月6日进行公开招标。
38 | ▲饶平火车站疏站西路改建工程 | 县交通运输局 | 新建 | 10500 | 2000 | 否 | 50 | 2.5% | 截至目前，项目总体累计完成50万元，占总投资0.5%。该项目今年4月份已完成工可编制及评审工作，修编过程中由于火车站前园区规划调整，部分线路需重新结合园区新规划进行调整。根据县主要领导的指示，该项目涉及火车站前园区范围路段由县园区办作为建设单位，非园区范围路段由县交通运输局属下县公路建养中心作为建设单位，现已完成工可调整修编。
39 | ▲饶平大道延长线至S222线山家桥改建工程 | 县交通运输局 | 新建 | 19478.78 | 10000 | 否 | 220 | 2.2% | 项目累计完成投资220万元，占总投资1.1%。完成施工图审批，相关方案、问题已报县政府审批。按县政府要求，在项目配套增加排污管设计，现将设计过程问题向住建局征求意见后修编施工图设计。
40 | ▲饶平县环城北路路面黑底化及配套工程 | 县交通运输局 | 新建 | 5853.0634 | 2800 | 是 | 2800 | 100% | 项目已完工。
41 | ▲县道X086铁汫线钱东高速口至国道段路面黑底化及配套工程 | 县交通运输局 | 新建 | 7829.08 | 7500 | 是 | 5865 | 78.2% | 截至目前，项目总体累计完成5865万元，占总投资74.9%。现主体路面已基本完成施工，同步进行附属设施施工。
42 | ▲国道G355线饶平新丰楼仔至三饶东门路段改建工程（国道G355线饶平新丰至三饶改造工程） | 县交通运输局 | 新建 | 21557.9461 | 6000 | 否 | 50 | 0.8333% | 截至目前，项目总体累计完成50万元，占总投资0.23%。项目“工可”原于2020年11月上报省厅（由省公路事务中心负责审查），期间多次协调对接，并于今年4月派员到省公路事务中心对接，目前已按要求完成工可修编，但根据省厅新规定，该项目工可前需补充项目建议书，项目建议书已于今年7月9日上报省厅审批，同步完成工可编制。因该项目列入“十四五”规划项目，项目改为直接报工可审批，目前可行性研究报告正在根据省厅意见加紧修编。
43 | 饶平火车站进站公路路面黑底化及配套工程 | 县交通运输局 | 新建 | 4300 | 4100 | 否 | 100 | 2.439% | 截至目前，项目总体累计完成100万元，施工图设计已完成审批，项目财审及招标文件编制。
44 | ▲国道G324线县城城东至西区车站路段路面改造及配套工程 | 县交通运输局 | 新建 | 7500 | 7400 | 否 | 50 | 0.6757% | 截至目前，项目总体累计完成50万元，占总投资0.67%。根据省厅9月初对我县调研的指示精神，该路段原路面改造时间至今不久，若要再次改造， 省厅不予补助，项目暂缓实施。
45 | 省道S232线浮滨上社至坪溪水库产业园公路改建工程 | 县交通运输局 | 新建 | 1500 | 1400 | 是 | 1350 | 96.43% | 截至目前，项目总体累计完成1350万元，占总投资90%。完成主体工程建设，正在进行附属设施施工。
46 | 饶平县“四好农村路”县道X086铁汫线饶平段路域环境整治提升工程 | 县交通运输局 | 新建 | 1527.6126 | 500 | 是 | 1527 | 305.4% | 项目已完工。
47 | ▲饶平县人民医院异地搬迁新建 | 县卫健局 | 续建 | 65558.11 | 30000 | 是 | 29149 | 97.16% | 截至目前，项目总体累计完成投55370万元，资其中工程完成90%37170万元，设备完成采购约17000万元，前期费用约1200万元。占总投资的84.4%.正在室内外装修暨大附一提出的调整方案已于9月中旬通过政府审批，现正在加紧施工，同时设备采购也基本完成。
48 | ▲饶平县第三人民医院建设项目 | 县卫健局 | 续建 | 15000 | 8000 | 是 | 7969.92 | 99.62% | 截至目前，项目总体累计完成投资12500万元，占总投资的83%。项目现已目前项目已完成室内外装修，正在进行收尾工作，计划于2022年1月竣工验收，设备采购也已实施。建安工程完成投资约9500万元，设备采购完成投资约2200万元，前期费用约800万元。
49 | ▲饶平县第二人民医院传染病区建设项目 | 县卫健局 | 新建 | 6302 | 4300 | 是 | 4250.5 | 98.85% | 截至目前，项目总体累计完成投资5172.4万元，占总投资的81.99%；目前项目已完成室内外装修，正在进行收尾工作，计划于2022年1月竣工验收，设备采购也已实施。建安工程完成投资约3300万元，设备采购完成投资约1472万元。
50 | ▲饶平县卫生检验中心实验大楼建设项目 | 县卫健局 | 新建 | 7108 | 5100 | 是 | 2336.34 | 45.81% | 截至目前，项目总体累计完成投资5768万元，占总投资的81.14%.已完成90%工程量，正在进行室内外装修收尾工作，设备采购也已实施。土建完成投资约2790万元，设备完成投资约2378万元。其它费用完成投资约600万元。
51 | ▲饶平县体检康复中心及宿舍楼建设项目 | 县卫健局 | 新建 | 15000 | 5000 | 是 | 4981.4709 | 99.63% | 截至目前，项目总体累计完成投资11065万元，占总投资的73.7%；工程已完成80%工程量，设备采购已实施。
52 | ▲饶平县人民医院异地搬迁新建项目二期工程建设项目 | 县卫健局 | 新建 | 18000 | 5000 | 否 | 50 | 1% | 现已完成施工图设计，概算审核、图审、预算正在进行招标前工作
53 | ▲暨南大学附属潮州实验学校 | 县教育局 | 续建 | 40000 | 10000 | 是 | 21600 | 216% | 截至目前，项目累计完成投资38000万元，占总投资的95%。现已完成2号宿舍楼、3号宿舍楼首层到天面主体结构施工，现正为2号宿舍楼、3号宿舍楼、食堂、礼堂教学楼切筑内、外墙砖，正在进行教学楼首层到天面主体结构施工。
54 | ▲饶平县中山实验学校及附属幼儿园 | 县教育局 | 续建 | 14000 | 6000 | 是 | 6000 | 100% | 截至目前，项目累计完成投资14000万元，占总投资的100%。项目已于8月24日竣工验收合格并交付使用。
55 | ▲饶平县瑞峰实验学校和饶平县瑞峰幼儿园校舍建设项目 （二期） | 县教育局 | 在建 | 20000 | 6000 | 是 | 6720 | 112% | 截至目前，项目（二期）累计完成投资6720万元，占二期总投资的112%。已完成教师宿舍楼主体建筑，室内外装修基本完成，在进行收尾工作，操场建设已完工。
56 | ▲潮州市饶平县技工学校新校区建设项目 | 县人社局 | 续建 | 8400 | 1400 | 是 | 2274.3 | 162.5% | 项目总体累计完成投资7903.49万元，占总投资的91.23%。本月完成新校区食堂装饰工程完成100%；宿舍楼装饰工程完成100%；综合楼、理论楼装饰工程完成100%；扶贫楼装饰工程完成100%；实训楼1和实训楼2主体完成，装饰工程完成100%；消防水池完成100%；室外工程完成99%；运动场完成35%；总进度：98.56%
57 | ▲饶平县图书馆、档案馆“两馆”项目 | 县文广旅体局 | 续建 | 9150 | 4800 | 是 | 3830.0026 | 79.79% | 截至目前，“两馆”项目总体累计完成投资8180万元，占总投资的89.4%。 县图书馆：主体工程完工。 县档案馆：主体工程完工。
58 | ▲饶平县运动场改造及地下停车场建设项目 | 县体育发展中心 | 续建 | 16359.84 | 7000 | 是 | 4933.06 | 70.47% | 1、目前已完成全部拆除项目，2、工程桩基打桩工作，3、基坑冠梁，4、第一至五区土方开挖、承台砖模、底板垫层、底板防水，5、一至四区已完成地下室顶板钢筋混凝土，6、五区已完成地下室顶板模板安装。
59 | ★汛洲岛力诚博物馆文化特色小镇 | 县文广旅体局 | 续建 | 60000 | 15000 | 是 | 15010 | 100.1% | 12月份完成森林风景公园30%的山路石材铺设和道路两旁砌石防护，完成风景观光亭一个。 12月份完成核心区域施工图审核、施工合同、监理合同、施工保险合同等报建所需资料 12月景区大门区域完成山体护坡工程、基础工程和主形象造型结构。 12月份完成20%海堤防护工程、码头吊塔安装和1000吨砂石材料进场，同时完成搅拌站、购买工程挖掘机一台、运输车三台、铲车一台、沙滩清理车等 12月份完成汛洲岛合作公司办公楼设计，已开始室内装修。
60 | ▲饶平县殡仪馆建设项目 | 县民政局 | 新建 | 16996.54 | 5000 | 否 | 4130.9441 | 82.62% | 截至目前，勘察设计现在进行中。已于4月15日召开项目设计方案交流会；4月20日，我局就项目用地划拨问题请示县政府并提交常务会研究决定。饶府办复〔2021〕15号同意将位于联饶镇暗井村（原光明农场场部）国有建设用地合计约29642平方米的土地使用权划拨给我局作为县殡仪馆易址设计工程建设用地，现已对勘察点周围的附着物和果树进行登记及补偿测算。勘察有进一步的进展。7月27日召开规划审批会，自然资源局正在办理用地收回及划拨手续。自然资源局现已收回用地，我局现已向县政府请示划拨用地，初定于9月2日召开初步设计评审会，评审会通过后送财政审查。项目已于9月2日已通过初步设计评审会，施工图及预算编制报告送财政审查中，因送审资料不齐全，现在正在加紧完善财政审查的有关材料。挂网前期有关材料及手续工作正在准备推进中，待财政审查报告完成后挂网招投标。其他有关工作也在有序进行。10月23日完成财审.现在办理挂网招投标工作。11月5日已在潮州市公共资源交易中心挂网招标，11月30日开标，监理在送住建局、发改局审核，计划在11月底挂网招标。划拨土地款11月底上缴国库。正在进行三通一平和开工准备工作。
61 | ▲福泽园公墓 | 县民政局 | 新建 | 148406.03 | 50000 | 是 | 20000 | 40% | 截至目前，福泽园公墓项目总体累计完成投资49900万元，占预计总投资的33.6%。项目已取得所有经营性公墓所需的政府部门相关批文和证件，已于2020年9月1日正式开工，2021年计划投资2亿元。本月进度如下：1、服务中心精装修面层施工95%；园建完成；绿化完成60%；2、苍榕镇精装基层完成80%；4、青竹镇精装基层完成；5、紫金镇精装基层完成；6、红棉镇雕塑安装完成；7、人工湖园建面层施工50%；8、金吉镇结构精装基层完成；10、市政电气敷设80%；完成年度工程计划。
62 | ▲蒸压加气混凝土砌块及石材加工项目 | 县园区办 | 续建 | 25000 | 10000 | 是 | 5924 | 59.24% | 截至目前，项目总体累计完成投资25000万元，占总投资100%。完成工程建设，投产中。
63 | 装配式建筑构件生产厂房及配套项目 | 县园区办 | 续建 | 19800 | 800 | 是 | 820 | 102.5% | 截至目前，项目总体累计完成投资9465万元，占总投资47.8%。办公楼建设中。
64 | ▲建潮饶平（樟溪）工业物业项目 | 县园区办 | 续建 | 14134 | 4000 | 是 | 5034 | 125.8% | 截至目前，项目总体累计完成投资14134万元，占总投资100%。 完成工程建设。
65 | 国华产业园一期项目（工业地产项目） | 县园区办 | 续建 | 8000 | 4500 | 是 | 1050 | 23.33% | 截至目前，项目总体累计完成投资3800万元，占总投资47.5%。完成围墙，进入基础建设。
66 | ▲饶平县腾跃食品仓储中心建设项目 | 县园区办 | 续建 | 10500 | 2000 | 是 | 1210 | 60.5% | 截至目前，项目总体累计完成投资7260万元，占总投资69%。 一期建成已投产；二期项目已取得施工许可证，进入2500平方米冷藏库、围墙建设阶段。
67 | ▲机场地面特种设备项目 | 县园区办 | 续建 | 5000 | 1000 | 是 | 2000 | 200% | 截至目前，项目总体累计完成投资5000万元，占总投资100%。 宿舍楼、厂房完成主体建设；厂区周边完成水泥地面铺设；绿化已完成；办公室、食堂设备已配备；厂区2号大门已完成建设，1号门还在建设中。进入试产阶段。
68 | ▲源骏智能机器人厂区项目 | 县园区办 | 续建 | 5000 | 1500 | 是 | 5000.44 | 333.4% | 截至目前，项目总体累计完成投资5000万元，占总投资100%。 1.A栋厂房完成主体建设，进行外墙贴砖；窗户、消防箱、防雷设备、排水管道正在安装中。2.B栋厂房完成主体建设，消防管道安装已完成，排水管道正在安装中。3.C栋厂房完成主体建设。4.门卫房外墙贴砖中。5.厂区外开挖、铺设污水管道。5.道路平整中。
69 | ▲饶平县联饶下饶片区基础设施项目 | 县园区办 | 续建 | 14118 | 5000 | 是 | 2428 | 48.56% | 截至目前，项目总体累计完成投资2750万元，占总投资19.48%。 工程进度累计完成：挡土墙工程 500m³ ，边坡土钉 2290条，边坡土钉墙喷射混凝土6880m² ，土方平整 325603 m³，截水沟、排水沟累计完成2460m，雨水管累计完成969.8m，污水管累计完成787.8m，锚杆累计完成320条。雨水、污水井累计完成63座，边坡格构梁完成2500m。
70 | 饶平县樟溪基础设施二期建设项目 | 县园区办 | 续建 | 13654 | 5000 | 否 | 68.83 | 1.377% | 截至目前，项目总体累计完成投资269万元，占总投资1.97%。 目前已完成预算审查，待用地指标落实后，即可启动施工及监理招标工作。
71 | ★潮州港金狮湾港区潮州亚太燃油仓储有限公司公共通用码头及配套公路项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 148991.21 | 68300 | 是 | 43134 | 63.15% | 截至目前，项目总体累计完成投资53227万元，占总投资的35.72%； 1.码头施工图（报批稿）已完成修编及上报工作， 2.环评报告已完成征求相关政府部门意见 ； 3.西、南护岸围堰堤心石头加高施工完成462米，防波堤完成堤心石抛填215米； 4.沉箱预制场桩头凿除工作施工； 5.北临时围堰完成115米； 6.海防路完成工程进度83%，营仔山段的水管敷设、排水沟、通信管网和护坡施工。
72 | 2号机综合升级节能改造 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 14500 | 5000 | 是 | 5000 | 100% | 截至目前，项目总体累计完成投资14500万元，占总投资的100%；至6月份，项目设备运转良好，已支付所有质保金，项目所有细项全部完成。
73 | 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司生产项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 47500 | 20000 | 是 | 17163 | 85.81% | 截至目前，饲料蛋白项目总体累计完成投资41115万元，占总投资的86.56%；油脂工业项目总体累计完成投资31525万元，占总投资的91.03%；食品工业项目总体累计完成投资56915万元，占总投资的95.18%；项目工程顺利推进。 食品公司： （1）办公楼主体结构完成100%，倒班楼主体结构完成100%；窗框安装完成，外墙施工完成100%，室内装修完成100%； （2）门卫室结构主体已完成100%；门窗安装完成，外墙施工完成100% （3）制粉车间完成总体100%；设备安装进场施工完成20%； （4）小麦筒仓库仓体滑膜完成；完成主体100%，收尾工作完成70%；仓顶钢构施工完成100%，工作塔封顶。 （5）成品仓库；钢结构施工，完成主体100%；墙面板安装完成100% （6）麸皮仓库二层钢板钢筋绑扎完成；完成主体100%； 饲料蛋白公司： （1）大豆筒仓主体滑膜完成100%。仓顶钢构施工完成100%； （2)豆粕筒仓滑膜至库顶，完成主体95%； （3)消防泵房主体完成100%，砌墙100%； （4）浸出车间土建主体完成30%，打包车间土建主体完成25%； （5）消防水罐基础完成100%；水罐制作施工完成100%； 油脂公司： （1）油罐区A区完成基础施工100%； （2）污水处理站土建主体完成65%。 （3）精炼车间钢构主体安装完成40%。 （4）中小包装车间土建主体完成30%
74 | 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司生产项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 34628 | 10000 | 是 | 11266 | 112.7%
75 | 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司生产项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 59800 | 25000 | 是 | 16771 | 67.08%
76 | 潮州华瀛液化天然气（LNG）接收站项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 739930 | 100000 | 是 | 100162 | 100.2% | 截至目前，项目总体累计完成投资187637万元，占总投资的25.36%； 一、储罐工程： 1、2020年12月19日主体工程开工，2021年3月15日储罐工程桩开工，已完成储罐工程总进度的48.96%。 2、已完成3个罐的承台预应力混凝土浇筑工作，其中，1#、2#罐已完成外罐墙体第五带壁的浇筑工作，3#罐已完成外罐墙体第三带壁的浇筑工作。 3、1#、2#罐拱顶吊装已经完成，3#罐计划1月4日前吊装完成，计划春节前完成1个罐11层墙体的浇筑工作。 二、接收站工程： 1、接收站EPC合同已于9月2日已签订，9月开始设计和长线设备的采购工作，计划2022年1月开始现场施工。 2、接收站监理已于11月20日完成评标工作，目前正在进行合同签订程序。 3、已完成110KV外电工程接入系统报告的审批工作，下一步陆续开展初步设计和EPC招标工作，计划2023年3月具备受电条件。 三、厂前区工程： 1、2021年3月4日开工建设，三栋建筑已封顶，现已完成施工总进度的85%，目前已开始装饰装修工作，计划2022年1月份投入使用。 四、码头工程: 1、配套码头工程监理已进场。 2、防波堤工程于9月18日正式开始挖泥及抛填堤心石等水上施工，现已完成基槽疏浚240700m3，土工垫铺设68077m2,堤心石抛填152900m3，25t扭王块预制已完成116件，30t扭王块预制已完成202件，搅拌站已基本建设完成，防波堤工程截至到12月25号，已完成施工总进度的14.64%。 3、码头工程施工单位于10月29日进场，水上水下作业许可证已办理完成，已于12月26日正式开工，目前正在进行灌注桩的施工工作。 4、进行取排水口工程发标准备工作、航道疏浚工程招标已挂网。
77 | 广东华丰中天5万吨码头升级改造项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 84449 | 10000 | 否 | 1670.7 | 16.71% | 截至目前，项目总体累计完成投资3120.7万元，占总投资的3.70%； 1、已完成环评、岸线使用、立项、设计。正在进行施工许可相关报备报告的委托编制、评审等工作。 2、2020年6月18日已取得省政府用海批复，正在变更海域使用权证，目前海域使用金已缴纳，正在补充办理不动产权证的资料。 3、码头工程、防波堤和疏浚工程施工招标文件已编制完成，目前正在开展码头、疏浚、防波提的招投标工作。
78 | 潮州临港产业园柘林文胜围南片（一期1337亩）土地平整工程 | 潮州港经济开发区管委会 | 续建 | 37142 | 5000 | 是 | 17280 | 345.6% | 截至目前，项目总体累计完成投资22280万元，占本期项目（641亩，概算造价21319万元）的104.50%；已完成该项目全部水泥搅拌桩施工，土方回填总面积1337亩，现约回填面积1283亩，占95.96％。能源路、能源二路、澳东路已完成雨污管道铺设工作，澳林路电力线路迁改已经完成，正在进行雨污管道施工。箱涵已完成80%，明渠正在施工中，已完成80%左右。能源路、能源二路、澳东路已完成水稳层底层，按工作计划，1月开始路缘石人行道施工。
79 | 潮州港三百门新港区(小红山片区) 基础设施建设（一期）工程 | 潮州港经济开发区管委会 | 新建 | 36780 | 7000 | 否 | 13966 | 199.5% | 项目总体累计完成投资13966万元，占总投资的37.97%；项目于已完成招标工作，完成施工合同签订，近期开工建设。
80 | 潮州港能源大道改造工程项目 | 潮州港经济开发区管委会 | 新建 | 6137 | 4900 | 是 | 3936 | 80.33% | 截至目前，项目总体累计完成投资4136万元，占总投资的67.39%；现已完成柘林镇征地范围内地面清表工作、所有桩基础施工、挡土墙施工、管道预埋及路基处理工作（已无障碍施工）。所城镇征地范围已完成从柘林镇边界至龙湾村大榕树路段全部清表工作、管道预埋及路基处理工作。龙湾村道路两旁建筑物部分尚未拆除（正在协调推进中）。已经完成中段路基检测，准备进行拓宽路基施工。
81 | 潮州临港产业园文胜围片区滨海路及周边环境改造提升工程 | 潮州港经济开发区管委会 | 新建 | 3307 | 2300 | 是 | 2307 | 100.3% | 截至目前，项目总体累计完成投资3307万元，占总投资的100%；项目已基本完成，进入收尾工程，准备验收，包括：北堤已完成全部高压旋喷桩施工9828米，挡土墙施工完成300米，完成水闸灌注桩，完成检测工作；南堤已完成停车场回填土工作，停车位植草砖。完成人行道铺砖，边坡草皮种植。
82 | 潮州临港产业园污水处理厂尾水排放工程 | 潮州港经济开发区管委会 | 新建 | 3527 | 2500 | 是 | 2527 | 101.1% | 截至目前，项目总体累计完成投资3527万元，占总投资的100%；项目已基本完成，进入收尾工程，准备验收，包括：水泥搅拌桩施工及管道铺设、路面板修复、完成泵房土建工程、镇区排水沟浇筑、路缘石安装及实施步道铺设，西澳大道铺设。