## Sheet1
附件5
潮州市饶平县2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 27392.3594 | 27133 | 259.3594 | 8994.6052 | 8851.9091 | 142.6961 | 32.84%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2023年潮州市饶平县农村生活垃圾清运项目 |  | 1712 | 1712 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 67.17% | 已完工（完成） | 补助386个村农村生活垃圾清运费用，农村生活垃圾转运率100%，美丽乡村建设项目村村容村貌有所提升。
2 |  |  | 2023年饶平县农村村内道路建设项目 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 我县农村道路建设工程量较大，前期摸排所需时间较长
3 |  | 农田建设及管护 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4 |  | 动植物疫病防控 | 2022-2023年度饶平县农业外来入侵物种普查项目 |  | 20 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70% | 已完工（完成） | 普查物种51种，不发生农业外来入侵物种重大为害事件。
5 |  |  | 2023年潮州市饶平县动物疫病防控补贴补助项目 |  | 295 | 60 | 235 | 178.3367 | 60 | 118.3367 | 60.45% | 已完工（完成） | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上，平均免疫抗体合格率80%以上，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。
6 |  | 构建现代乡村产业体系 | 2023年潮州市饶平县扶持壮大村集体经济补贴补助项目 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 建设（实施）中 | 补助5个村扶持壮大集体经济。
7 |  |  | 2023年潮州市饶平县农业新型经营主体发展补贴补助项目（农民合作社） |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 未开工（实施） |  | 2023年度我县没有新增县级以上的示范合作社。
8 |  |  | 2023年潮州市饶平县农业新型经营主体发展补贴补助项目（农业生产社会化服务） |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 2023年度已实施农业生产全过程托管服务任务面积1.45万亩。
9 |  | 农产品质量安全 | 2023年潮州市饶平县农产品质量安全保障体系建设项目 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 安全监督抽查样品量28个，合格率为100；%风险监测样品数量2213个，合格率为99.5%，不发生重大农产品质量安全事故。
10 |  | 农业生产能力提升 | 2023年潮州市饶平县撂荒耕地整治补贴补助项目 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2023年我县完成粮食播种面积364438亩（市下达任务363134亩）、产量151910.1吨（市下达任务149810吨）、大豆播种面积9780亩（市下达任务8650亩）、油料播种面积20896亩（市下达任务19529亩），均超额完成市下达的年度任务。
11 |  |  | 2023年潮州市饶平县发展粮食（油料）生产补贴补助项目 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2023年我县完成粮食播种面积364438亩（市下达任务363134亩）、产量151910.1吨（市下达任务149810吨）、大豆播种面积9780亩（市下达任务8650亩）、油料播种面积20896亩（市下达任务19529亩），均超额完成市下达的年度任务。
12 |  | 畜牧业转型升级 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
13 |  | 推进农业绿色发展 | 2023年度潮州市饶平县受污染耕地安全利用补贴补助项目 |  | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30% | 已完工（完成） | 安全利用措施面积6317亩、受污染耕地安全利用率91%、监测点位数不少于10个，耕地土壤环境质量不降低。
14 |  | 驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果） | 2023年潮州市饶平县公益性扶贫项目资产后续管护项目 |  | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 加强了全县21个镇、35个贫困村公益性扶贫项目资产后续管护
15 |  |  | 2023年潮州市饶平县驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目 |  | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 提升全县21个驻镇工作队帮扶工作日常管理，巩固拓展脱贫攻坚成果
16 |  |  | 2023年潮州市饶平县防返贫监测和帮扶项目 |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 守牢不发生规模性返贫底线，细化分类帮扶措施，持续做好返贫致贫户监测帮扶工作，不出现规模性返贫。
17 |  |  | 2023年度潮州市饶平县防返贫监测和帮扶项目 |  | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 守牢不发生规模性返贫底线，细化分类帮扶措施，持续做好返贫致贫户监测帮扶工作，不出现规模性返贫。
18 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
19 |  | 驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平） | 2023年潮州市饶平县贴息贷款项目 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） |  | 因受社会经济大环境影响，大部分涉农企业发展意愿不大，贴息额度也有限制，导致该项工作开展不畅。
20 |  |  | 2023年潮州市饶平县产业基础设施建设项目 |  | 4900 | 4900 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.06122% | 建设（实施）中 |  | 前期工作所需时间较长
21 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
22 |  | 现代渔业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
23 |  | 种业振兴 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
24 |  | 其他农业农村项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 建设（实施）中
25 | 省水利厅 | 水利安全度汛 | 饶平县水务局防汛调度视频建设项目 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 已完工（完成）
26 |  |  | 黄冈大堤加固达标工程凤江桥至东溪水闸左右岸加固工程 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成）
27 |  |  | 黄冈河马岗段河堤加固工程 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 100% | 已完工（完成）
28 |  | 农村水利水电 | 饶平县小水电清理退出项目 |  | 80 | 80 |  | 24 | 24 |  | 30% | 已完工（完成）
29 |  |  | 小水电安全生产标准化试点创建 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 100% | 已完工（完成）
30 |  |  | 饶平县联埭溪首段综合整治工程 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 100% | 已完工（完成）
31 |  |  | 饶平县新丰镇下调河沟渠整治工程 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成）
32 |  | 全面推进河长制湖长制 | 饶平县河长制“五清”工作经费 |  | 214 | 214 |  | 194.8416 | 194.8416 |  | 91.05% | 已完工（完成） | 2023年度完成河湖管护长度210公里 | 项目已完成，正在办理资金拨付手续。
33 |  |  | 饶平县一河一策和河湖健康评价工作经费 |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100% | 已完工（完成）
34 |  |  | 全县河湖划界确权工作经费 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 100% | 已完工（完成）
35 |  | 水利工程运行管护 | 饶平县三百门大堤堤顶防汛路改造提升工程 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成）
36 |  |  | 饶平县大中型灌区一张图绘制项目 |  | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 | 31.5 |  | 100% | 已完工（完成）
37 |  |  | 饶平县大中型水闸安全鉴定和报废论证工作 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成）
38 |  |  | 东溪灌区标准化规范化达标创建工作 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 已完工（完成）
39 |  | 农村集中供水 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 已完工（完成）
40 |  | 水资源节约与保护 | 饶平县水利行业节水型单位建设服务(需节能技术服务，水文、水资源调查评价，水资源论证资格单位进行服务） |  | 25.109 | 25.109 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） |  | 项目已完成，正在办理资金拨付手续。
41 |  |  | 饶平县水资源监控能力提升项目 |  | 9 | 9 |  | 8.9867 | 8.9867 |  | 99.85% | 已完工（完成） |  | 项目已完成，剩余资金为结余资金。
42 |  | 病险水库水闸除险加固 | 饶平县大埕镇水尾溪水闸重建工程 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 2023年度新增完成小型病险水库除险加固58座
43 |  | 重大水利工程 | 饶平县海堤加固达标工程（第一期） |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 100% | 已完工（完成）
44 |  | 水库移民后期扶持 | 饶平县水库移民后期扶持项目 |  | 195 | 195 |  | 98.5 | 98.5 |  | 50.51% | 已完工（完成） |  | 项目已完成，正在办理资金拨付手续。
45 |  |  | 饶平县水库移民后期扶持项目（大中型水库库区基金） |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） |  | 项目已完成，正在办理资金拨付手续。
46 |  | 水土保持 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 已完工（完成）
47 |  | 中小河流治理 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
48 |  | 其他水利项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
49 | 省林业局 | 造林与生态修复 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
50 |  | 林业有害生物防控 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
51 |  | 林业产业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
52 |  | 森林火灾预防 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
53 |  | 自然保护地整合优化 | 饶平县2023年自然保护地整合优化 | 饶平县 | 280 | 280 |  | 275.5563 | 275.5563 |  | 98.41% | 已完工（完成） | 完成5个保护区的勘界报告工作、5个保护区的综合科学考察、生物多样性调查工作、2个保护区的总体规划、1个自然公园范围边界立标工作 | 剩余资金为结余资金
54 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
55 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
56 |  | 森林资源保护与监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
57 |  | 林业种苗建设 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
58 |  | 湿地保护与恢复 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
59 |  | 食用林产品质量安全 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
60 |  | 其他林业项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
61 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 饶平县2023年度永久基本农田保护补偿资金 | 饶平县 | 389.7504 | 365.391 | 24.3594 | 389.7504 | 365.391 | 24.3594 | 100% | 已完工（完成） | 1、数量指标：对全县21个乡镇进行基本农田经济补偿，补偿金额为365.391万元，市县补助资金24.3594万元。基本农田保护通过上级考核。 2、时效指标：年底资金支出及时率100%以上。
62 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 饶平县部分村庄生活污水治理项目 | 饶平县 | 1000 | 1000 |  | 51.6304 | 51.6304 |  | 5.163% | 建设（实施）中 | 1.新增完成26个自然村的生活污水治理，全县治理率达到61.38%。完成村庄生活污水处理设施建设，建立农村生活污水的长效运行管护机制，村庄污水得到有效处理。 2.市生态环境局饶平分局申报项目，实施建饶镇部分自然村生活污水治理项目等五个项目，项目涉及治理自然村数22个。目前已完成10个自然村的治理，预计剩余自然村将于2024年6月底前完成治理。 | 由于项目因前期需向自然资源部门申请用地意见及发改部门申请立项、主管部门申请初概审核等，时间性较长，申请程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
|  |  | 2023年潮州市饶平县26个省级生态宜居美丽乡村示范村农村生活污水治理项目 | 饶平县 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） |  | 因该项目实施不符合驻镇帮镇扶村资金使用的相关要求，项目主管部门申请将该笔资金变更用于其他项目。
|  |  | 饶平县新丰镇自然村生活污水治理项目等5个项目 | 饶平县 | 1000 | 1000 |  | 353.5814 | 353.5814 |  | 35.36% | 建设（实施）中 | 根据县政府的批复精神，完成新丰镇等5个镇村庄生活污水处理设施建设，建立农村生活污水的长效运行管护机制，污水得到有效处理，提高污水收集处理率。 | 由于部分项目尚未结算，因此未形成支出。
|  |  | 饶平县农村生活污水运维项目 | 饶平县 | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） |  | 该项目部分尚未验收结算。
66 | 省交通运输厅 | 四好农村路 | 军埔大桥危桥改造工程 | 饶平县 | 400 | 400 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 该项目能按预期目标开工建设 | 该项目能按预期目标开工建设,2023年度未支付，至目前，完成支付80万元。
67 | 省住房城乡建设厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 饶平县镇级生活污水运维项目 | 饶平县 | 3000 | 3000 |  | 2166.9217 | 2166.9217 |  | 72.23% | 已完工（完成） | 根据在线检测数据、潮州市生态环境局饶平分局对排放水质抽检结果、第三方进出水水质检测报告确认排放水质全部达到一级标准A标准。有效改善了黄冈镇、三饶镇、饶洋镇等8个乡镇的人居生活环境，保障城镇生活污水有效收集处理。 | 按合同约定，12月份相关运维费用于次月支付，因此2022年12月底未完成支付。
|  |  | “三清理三拆除三整治”人居环境整治提升项目 | 饶平县 | 4638 | 4638 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 因地制宜开展乡村风貌提升，建设生态宜居美丽乡村，15%以上的圩镇达到“示范圩镇标准”。 | 因项目前期工作准备不够充分，进展未达预期，因此支出进度慢。
69 |  | 乡村生活垃圾治理 | 饶平县生活垃圾运维项目 | 饶平县 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 100% | 未开工（实施） | 1.根据县政府批复精神，按程序公开招标，签订采购合同。按合同约定，以地磅磅重为结算依据，我局审核确认转运数据后，核拨服务费给项目运营单位。 2.提升我县生活垃圾治理水平，规范生活垃圾转运处理，乡村生活垃圾无害化处理率100%。
70 | 省文化和旅游厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 行政村综合性文化服务中心达标建设 | 饶平县 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 建设（实施）中 | 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标。行政村综合性文化服务中心达标建设数量60（个），全年实际完成值：56个。 （2）质量指标。按照行政村综合性文化服务中心建设达标完成率≥80%的要求，全年实际完成值：80%。 （3）时效指标。按照年度资金支出进度≥90%的要求，全年实际完成值：100%。 2.效益指标完成情况分析。 社会效益指标。按照乡村公共文化服务水平要求是否有效提高，全年实际完成值：是。 3.服务对象满意度指标完成情况分析。 按照群众对基本公共文化服务满意度≥90%的要求，全年实际完成值：90%。 | 浮山镇浮山村、东洋村、汉塘村、玉田村于2023年12月开展行政村综合性文化服务中心达标建设工作，目前各村项目尚在实施中。
71 | 省卫生健康委 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）
72 | 省财政厅 | 巨灾保险省级财政补贴
73 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。