## sheet1
附件1
饶平县列入广东省2025年重点建设项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2024年底累计完成投资 | 2025年投资计划
1 | 新建漳州至汕头铁路（广东段）项目-潮州段 | 饶平县 | 铁路约20公里 | 2024-2028 | 451615 | 69437 | 118749
2 | 国道G228线潮州饶平东溪大桥危旧桥梁改造工程 | 饶平县 | 一级公路1.1公里 | 2024-2025 | 15752 | 2500 | 5000
3 | 饶平县黄冈河上游堤围加固提升工程 | 饶平县 | 新丰至三饶段、上饶至新丰段、新丰段等堤围加固提升；汤溪水库应急通道工程 | 2022-2025 | 59803 | 45063 | 10000
45717 | 饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程 | 饶平县 | 堤防加固12.095公里、堤路改造工程12.095公里，连接支线两条共239米 | 2022-2025 | 24914 | 13137 | 7037
45718 | 饶平县黄冈河上游新丰至三饶段堤围加固提升及汤溪水库应急通道工程 | 饶平县 | 建设道路6.65公里，连接支线2条 | 2022-2025 | 20522 | 19090 | 1432
45718 | 饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程 | 饶平县 | 堤围加固、堤顶道路建设5.113公里，中型桥梁2座、穿堤涵闸2座和穿堤涵管6座 | 2022-2025 | 14367 | 12836 | 1531
4 | 饶平县澄饶联围综合整治（一期）工程 | 饶平县 | 河道清淤疏浚及堤岸整治工程；渠系改造及整治工程；三百门水闸改造1座，高沙大堤新建水闸1座，红山船闸改造1座 | 2022-2026 | 31084 | 10000 | 10000
45748 | 饶平县澄饶联围综合整治（一期）工程（堤岸及渠系部分） | 饶平县 | 工程等别为Ⅲ等,工程主要建设内容为河道清淤疏浚及堤岸整治工程,渠系改造及整治工程 | 2022-2026 | 18181 | 6000 | 5000
45749 | 饶平县澄饶联围综合整治（一期）工程 （水闸部分） | 饶平县 | 三百门水闸改造1座，高沙大堤新建水闸1座，红山船闸改造1座 | 2023-2026 | 12903 | 4000 | 5000
5 | 饶平县东溪水闸重建及配套工程 | 饶平县 | 拆除旧水闸并对旧闸上游进行清淤，重建东溪水闸，重建黄冈河管理所，重建码头 | 2024-2026 | 31672 | 11000 | 12000